Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr. 51 din 10 septembrie 2021

CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373) 22 23 25 79, fax: (+373) 22 23 30 20, www.ccrm.md; e-mail: ccrm@ccrm.md

RAPORTUL

auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020

- OPINIE

Am auditat rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020, care cuprind: (i) Raportul privind sursele financiare și utilizarea mijloacelor financiare; (ii) Sumarul cheltuielilor pe principalele componente ale Proiectului și pe articolele principale de cheltuieli, atât pentru anul fiscal supus auditului, cât și cumulativ, până în prezent; (iii) Raportul cu privire la contul special; și (iv) Sumarul rapoartelor de sinteză sau SOEs (Raportul cu privire la cheltuieli), utilizat ca bază pentru prezentarea cererilor de trageri ale împrumutului.

În opinia noastră, rapoartele financiare menționate oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil potrivit cerințelor Băncii Mondiale.

- ALTE ASPECTE

Rapoartele financiare auditate sunt întocmite pentru a asista BM și MECC în respectarea prevederilor de raportare din MOP. Drept urmare, este posibil ca rapoartele financiare interimare să nu fie adecvate pentru un alt scop. Misiunea de audit a fost efectuată asupra rapoartelor financiare interimare, întocmite în baza unui cadru de raportare financiară cu scop special. Raportul nostru este destinat exclusiv Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, echipei de management a Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” și Băncii Mondiale.

- BAZĂ PENTRU OPINIE

Am realizat misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi. Responsabilitățile noastre, potrivit standardelor respective, sunt expuse în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din prezentul Raport. Suntem independenți față de entitatea auditată și am îndeplinit responsabilitățile de etică conform cerințelor Codului etic al Curții de Conturi. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

- PARAGRAF DE EVIDENȚIERE A UNOR ASPECTE

  - Atragem atenția că, la gestionarea cheltuielilor operaționale prevăzute la Componenta A.2, IP FISM a admis cheltuieli neconforme aferente procesului de retribuire a unor angajați, în pofida faptului că factorii decizorii ai IP FISM, la semnarea Acordului de implementare, și-au asumat obligația să acționeze eficient, urmând cu strictă diligență cele mai bune practici financiare și administrative în gestionarea mijloacelor Proiectului. În conformitate cu Acordul prenotat, pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Componentei A.2 a Proiectului se realizează de către IP FISM în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare, regulile BM și MOP. În anul 2020, MOP a fost completat cu pct.7.3 din Capitolul 7 „Componenta implementată de FISM”, prin care au fost prevăzuți membrii echipei responsabile de implementarea activităților preconizate la Componenta menționată, precum și necesitatea selectării și desemnării acestora în conformitate cu termenii de referință. Neținând cont de prevederile normelor expuse, precum și de principiile bunei gestiuni a fondurilor Proiectului, factorii responsabili au admis achitarea neregulamentară din contul acestei componente a plăților salariale în sumă totală de 58,1 mii dolari SUA, dintre care:

- 52,5 mii dolari SUA reprezintă retribuirea a 12 angajați ai IP FISM, ale căror funcții și atribuții nu au fost prevăzute în MOP, precum și în lipsa termenilor de referință coordonați cu MECC/coordonatorul Proiectului și acceptați de BM. Exemplificăm în acest sens neregulile admise la angajarea consultantului național, căruia din contul Proiectului i-a fost achitat salariu în sumă de 16,1 mii dolari SUA. Astfel, deși consultantul național a fost angajat dintr-o singură sursă și se cerea respectarea regulilor prevăzute în directivele BM și MOP, verificările de audit denotă că persoana respectivă a fost angajată fără a fi justificată selectarea pe bază de sursă unică în loc de un proces de selectare competitivă, precum și în lipsa agreării termenilor de referință cu BM. Suplimentar, menționăm că analiza atribuțiilor specificate în Termenii de referință ai consultantului național, semnați doar de directorul IP FISM, denotă că acestea se rezumă la executarea activităților aferente instituției IP FISM, nu și la realizarea sarcinilor aferente Componentei A.2 a PRIM din ale cărei surse a fost remunerat. La fel, se atestă caracterul de dublare a unor sarcini, în deosebi economico-finaciare, precum și formularea generalistă a atribuțiilor/indicatorilor ale căror rezultate nu pot fi cuantificate și raportate;

- 5,6 mii dolari SUA constituie suma achitată directorului pentru absența forțată de la muncă în lunile noiembrie-decembrie 2019, ca urmare a disponibilizării conform deciziei fondatorului în luna octombrie 2019 și restabilirii în temeiul deciziei instanței de judecată în luna decembrie 2019. În așa mod, deși în perioada menționată managerul de proiect nu a exercitat activități aferente Proiectului, acestea au fost achitate și raportate în mod neeligibil la componenta de implementare a Proiectului.

  - Atragem atenția asupra incertitudinilor privind mărimea retribuției achitate per funcție consultanților/membrilor echipei IP FISM implicate în realizarea Proiectului. Menționăm că doar în calculele justificative privind fundamentarea bugetului cheltuielilor operaționale la Planul de procurări al IP FISM se conține cuantumul retribuției individuale aferente echipei FISM, acestea nefiind expuse și reglementate în alte documente normative ale Proiectului. Drept rezultat, în cazul a 5 funcții au fost acordate salarii mai mari decât plafoanele estimate inițial, respectiv în anul 2020 au fost efectuate cheltuieli de remunerare majorate cu 13,3 mii dolari SUA. Cea mai elocventă situație se atestată la achitarea retribuției directorului IP FISM, căruia pentru exercitarea funcției de manager de proiect conform estimărilor urma să îi fie achitată remunerarea în valoare de 1,8 mii dolari SUA lunar, sau 21,6 mii dolari SUA anual. Analizele de audit au identificat că, pe parcursul anului 2020, acesta a fost remunerat mai mult cu 5,1 mii dolari SUA decât salariul estimat inițial. Factorii responsabili din cadrul entității explică prin faptul că, la baza determinării salariului de funcție, au fost aplicate regulile de salarizare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Însă, auditul consideră necesară stabilirea unor reguli exhaustive privind retribuirea consultanților implicați în Proiect.

Atragem atenția că admiterea în continuare a deficiențelor expuse mai sus creează premise privind emiterea în perioadele viitoare a unei opinii de audit modificate asupra rapoartelor financiare interimare ale Proiectului.

- ASPECTE-CHEIE DE AUDIT

Aspectele-cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul rapoartelor financiare interimare ale Proiectului încheiate la 31 decembrie 2020. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora, și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

- CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

Nu au fost identificate evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini semnificative ce ar putea pune la îndoială capacitatea Proiectului de a-și continua activitatea, cu excepția situației relatate în continuare.

Iregularitățile admise de către IP FISM în valorificarea cheltuielilor operaționale expuse în „Paragraful de evidențiere a unor aspecte” au condus la o execuție excesivă a acestora, constituind la  31.12.2020 - 80,5% (706,4 mii dolari SUA) din volumul total al alocațiilor planificate (877,8 mii dolari SUA), acestea depășind, respectiv, cu 9,6 puncte procentuale și nivelul de valorificare a mijloacelor utilizate pentru activitățile de reconstrucție și renovare a școlilor de circumscripție (70,9%). La sfârșitul semestrului I al anului 2021 aceste cheltuieli au fost valorificate la nivel de 93,0% (815,0 mii dolari SUA).

Prin urmare, semnalăm asupra faptului că soldul resurselor financiare disponibile pentru finanțarea cheltuielilor operaționale, care la situația din 30.06.2021 au constituit 62,8 mii dolari SUA, nu este suficient pentru a asigura finalizarea activităților Proiectului. Drept rezultat, se conturează incertitudini și riscuri legate de sustenabilitatea cheltuielilor la Componenta A.2 care, respectiv, pot avea un impact negativ asupra finalizării integrale și calitative a activităților prestabilite din cadrul Proiectului. În contextul expus, conducerea IP FISM a solicitat MECC identificarea unor mijloace financiare suplimentare pentru finanțarea cheltuielilor operaționale, astfel fiind solicitată alocarea mijloacelor din contul penalităților și garanțiilor bancare reținute din neexecutarea contractelor de lucrări civile.

- BUNA GUVERNANȚĂ

## Managementul organizațional al Proiectului are instituite și reglementate activități de control, însă acestea, în unele cazuri, nu au fost funcționale.

Pentru asigurarea implementării Componentelor Proiectului a fost instituit un sistem de control intern managerial orientat spre realizarea obiectivelor stabilite, inclusiv activități de control pentru abordarea riscurilor evaluate, care, per ansamblu, au asigurat regularitatea gestionării resurselor Proiectului și acuratețea raportării datelor. Concomitent, se relevă necesitatea îmbunătățirii instrumentelor de execuție și planificare a mijloacelor Proiectului, atât la nivel agregat, cât și pe unele componente ale acestuia. La fel, se menționează existența unor puncte slabe în realizarea activităților de control la Componenta A.2 gestionată de IP FISM, care au condiționat vulnerabilități în buna gestiune a resurselor Proiectului, observații menționate în prezentul Raport.

## Recomandările Curții de Conturi din Raportul de audit financiar precedent au fost realizate la nivel de 70%.

Prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 04.12.2020, părților implicate în realizarea Proiectului le-au fost înaintate 5 recomandări de audit, din care 2 recomandări au fost implementate, iar 3 recomandări parțial executate. Implementarea recomandărilor la un nivel de 70% permite excluderea hotărârii sus-menționate din regim de monitorizare, cu reiterarea unor problematici vizate în recomandările parțial executate. Realizarea de către MECC și IP FISM a unor acțiuni în vederea conformării cu recomandările anterioare înaintate de Curtea de Conturi au condus la îmbunătățirea cadrului instituțional al Proiectului, ceea ce, implicit, a condiționat completarea MOP cu criterii de stabilire și definire clară a cheltuielilor operaționale pentru activitățile de implementare la Componenta A.2 gestionată de IP FISM.

## Este necesară îmbunătățirea procedurilor aplicate la execuția și planificarea mijloacelor financiare ale Proiectului.

Per ansamblu, în anul 2020 pentru implementarea de către  MECC și IP FISM a Componentelor A.2, A.3 și C au fost planificate mijloace financiare în sumă de 7037,0 mii dolari SUA, fiind executate  cheltuieli în valoare de 6677,7 mii dolari SUA, nivelul de absorbție al fondurilor prevăzute constituind 95,0%. Analiza execuției cheltuielilor pe fiecare componentă denotă discrepanțe semnificative în valorificarea mijloacelor alocate din contul creditului. Astfel,

- se constată un nivel redus de execuție a cheltuielilor, comparativ cu cele estimate la valorificarea de către MECC a mijloacelor financiare la Componentele A.3 și C ale Proiectului.  Fiind planificate mijloace din surse externe în sumă de 6343,7 mii dolari SUA, cheltuielile efectiv realizate au însumat 1338,8 mii dolari SUA, ceea ce constituie 22,0 % din total. Nivelul scăzut de executare a mijloacelor a fost determinat, în mare parte, atât de transferul/anularea unor activități spre implementare pentru alte perioade, ca urmare a influenței situației epidemiologice, cât și de procesul îndelungat și repetat la desfășurarea unor proceduri de achiziție. În acest context, se exemplifică situația la procurarea echipamentului specializat și a altor materiale educaționale pentru care au fost planificate resurse în valoare de 2630,0 mii dolari SUA (echivalentul a circa 45,2 mil. lei). Însă, ca rezultat al neprezentării de către agenții economici a ofertelor, inclusiv în termenele stabilite, au fost realizate cheltuieli în valoare de 768,9 mii dolari SUA, sau 29,0%;

- concomitent, în perioada raportată se înregistrează un nivel de execuție supradimensionat la gestionarea de către IP FISM a mijloacelor financiare destinate implementării activităților de la Componenta A.2. Conform datelor înregistrate în RFI, în anul de gestiune efectiv au fost realizate cheltuieli în valoare de 5338,9 mii dolari SUA, sau ceea ce constituie o depășire de 4,7 ori (470 %) a bugetului planificat (1135,9 mii dolari SUA). La fel, se atestă discrepanțe în cadrul nivelului de realizare a mijloacelor utilizate în cele două activități din cadrul componentei prenotate:

- în scopul sprijinirii și implementării activităților privind renovarea a 17 instituții de învățământ, au fost înregistrate cheltuieli cu 4114,2 mii dolari SUA mai mari decât datele planificate (938,9 mii dolari SUA), ceea ce semnifică de 5,4 ori mai mult, și

- pentru finanțarea tuturor cheltuielilor operaționale, se atestă o depășire a datelor prognozate cu 45,0% (cu 88,8 mii dolari SUA), dintre care cea mai semnificativă se înregistrează la cheltuielile privind remunerarea angajaților FISM din contul mijloacelor financiare ale Proiectului.

Situația expusă denotă nefuncționalitatea procedurilor implementate la fundamentarea bugetului pentru Componenta A.2, fapt ce a determinat un nivel excesiv de execuție a cheltuielilor. Concomitent, se relevă că ineficiența activităților de control la gestionarea cheltuielilor operaționale a condiționat iregularitățile constatate de audit la această componentă.

## Auditul a identificat unele deficiențe, inclusiv ce țin de nerealizarea unor controale ex-ante în executarea contractelor de lucrări civile de către IP FISM.

- Cu referire la procedura de achiziție a lucrărilor civile, se atestă nerespectarea reglementărilor privind achiziționarea lucrărilor de reparație suplimentare care depășesc valoarea de 15% de la suma inițială a contractului. Astfel, operarea modificărilor la contracte se efectuează cu respectarea:

- directivelor BM care prevăd că „în cazurile creșterii sumei inițiale a contractului cu peste 15%, Împrumutatul va solicita nota fără obiecții a BM până la convenirea acesteia”;

- clauzelor contractelor încheiate între IP FISM și agenții economici, care condiționează că „Managerul de proiect nu va ajusta tarifele în urma schimbării volumelor, dacă prin aceasta prețul inițial al contractului este depășit cu peste 15%, cu excepția aprobării prealabile a Angajatorului și Donatorului”.

Însă, la achiziționarea lucrărilor suplimentare de reparație a Gimnaziului „Mihai Eminescu” din or. Telenești, IP FISM nu a ținut cont de normele menționate. Fiind majorată valoarea contractului de la 3543,8 mii lei până la 4262,2 mii lei, sau cu 20,3%, nu s-a solicitat aprobarea prealabilă de la MECC și BM a modificărilor contractuale. Concomitent, se menționează că prevederile MOP nu reglementează procedura de modificare a valorii contractelor privind achiziționarea lucrărilor de renovare în cazul depășirii sumei inițiale a acestora cu peste 15%, precum și responsabilitățile părților implicate, ceea ce creează impedimente în respectarea normelor prenotate.

Notă: Factorii responsabili din cadrul IP FISM argumentează că, la etapa recepționării finale a lucrărilor de renovare, au fost acceptate și achitate lucrări de reparație în sumă totală de 3906,7 mii lei, sau cu 355,5 mii lei mai puțin, și constituie o depășire cu 11% de la valoarea inițială a contractului. Astfel, instituția consideră inoportună necesitatea coordonării prealabile cu Donatorul în pofida faptului că valoarea contractului nu a fost modificată și constituie 4262,2 mii lei.

IP FISM nu a anunțat prin intermediul presei naționale despre rezultatele evaluării și contractele atribuite ca urmare a organizării procedurii de achiziție Licitație națională competitivă, ceea ce a determinat nerespectarea procedurii prestabilite de directivele BM, în consecință nefiind asigurată transparența rezultatelor concursurilor privind angajarea lucrărilor civile.

- Cu referire la procedura de executare a lucrărilor civile, auditul a identificat necesitatea ajustării MOP în partea ce ține de reglementarea utilizării mijloacelor financiare provenite din penalitățile calculate și reținerea garanției de bună execuție. Astfel, se atestă că situația expusă în Raportul de audit din anul precedent privind procesul de litigiu între IP FISM și contractantul lucrărilor civile la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Telenești este pe rol, iar mijloacele financiare în sumă totală de 1,2 mil. lei provenite din penalitățile calculate și garanția de bună execuție reținută sunt reflectate în conturile bancare ale PRIM. Concomitent, deși IP FISM a avut o comunicare cu MECC și ulterior cu MF privind ajustarea MOP la capitolul gestionării surselor financiare rezultate din neexecutarea condițiilor contractuale și destinația utilizării acestora, această deficiență nu a fost soluționată. Având în vedere că inițial scopul valorificării acestor mijloace a fost stabilit pentru finanțarea activităților de renovare a școlilor de circumscripție, se consideră oportună și necesară stipularea în MOP a utilizării acestora.

- PREZENTAREA PROIECTULUI

Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” (PRIM) este un proiect care sprijină Programul de reformă al Guvernului RM, fiind finanțat de Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare revizuit al Proiectului este de a îmbunătăți condițiile de învățare în școlile vizate și de a consolida sistemele de monitorizare în educație ale beneficiarului, prin promovarea reformelor eficiente în sectorul educației. Proiectul este format din trei componente (A, B și C), care sunt descrise detaliat în Anexa nr.6 la prezentul Raport de audit.

În vederea realizării activităților Proiectului, MF a deschis și a înregistrat la Trezoreria de Stat două conturi speciale, unul pentru Componenta A.2, de care este responsabil IP FISM, iar altul – pentru Componentele A.3, B.2 și C, de care este responsabil MECC. Resursele financiare ale Proiectului sunt debursate de la BM ca avans la conturile speciale sau ca plată directă, în baza cererilor de trageri directe. Pentru monitorizarea și supravegherea financiară a activităților Proiectului sunt întocmite și utilizate RFI trimestriale, care consolidează informația financiară pentru toate componentele Proiectului. MECC este responsabil de consolidarea informației financiare a Proiectului în RFI, în conformitate cu forma agreată.

Costul total al Proiectului inițial (creditul nr.5196-MD) este de 26,1 mil. DST (echivalentul a 40,0 mil. dolari SUA), necesar pentru implementarea reformei structurale în sectorul educației. Data modificată de închidere a Proiectului este 31 decembrie 2022, iar suma creditului este rambursată începând cu 15 mai 2018. Astfel,

- suma totală rambursată la situația din 31.12.2020 constituie 4,4 mil. DST (15,2%) (echivalentul a 6,1 mil. dolari SUA), din care suma principală – 2,6 mil. DST (echivalent cu 3,6 mil. dolari SUA) și rata dobânzii – 1,8 mil. DST (echivalent cu 2,5 mil. dolari SUA);

- în anul 2020 au fost rambursate 1,2 mil. DST (echivalent cu 1,7 mil. dolari SUA), din care suma principală constituie 0,9  mil. DST (echivalent cu 1,2 mil. dolari SUA) și rata dobânzii în sumă de 0,4 mil. DST (echivalent cu 0,5 mil. dolari SUA).

Ulterior, în anul 2018 Republica Moldova a beneficiat de finanțare adițională (creditul nr.6181-MD) în sumă de 7,1 mil. DST (echivalentul a 10,0 mil. dolari SUA), necesară pentru extinderea activităților deja inițiate în cadrul Proiectului, precum: formarea cadrelor didactice și de conducere, participarea la PISA, elaborarea unui modul adițional pentru Sistemul Informațional de Management în Educație, finanțarea activităților noi (dotarea instituțiilor de învățământ cu echipament pentru laboratoarele școlare și echipament specializat și materiale de predare/învățare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dezabilități). Suma creditului urmează a fi rambursată în conformitate cu Planul de plăți prevăzut în Acord, începând cu 15 iulie 2023.

Potrivit datelor raportate, din suma totală prevăzută pentru implementarea Proiectului de               50,0 mil. dolari SUA, la situația din 31.12.2020 au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 36,0 mil. dolari SUA, sau la nivel de 72%, din care 34,4 mil. dolari SUA (85%) – din creditul inițial, și 1,6 mil. dolari SUA (16%) – din creditul de finanțare adițională.

La situația din 31.12.2020, nivelul de executare a cheltuielilor pentru implementarea Proiectului constituia  66,0% (sau 33,1 mil. dolari SUA). Din valoarea totală a cheltuielilor executate per Proiect de 33,1 mil. dolari SUA, suma de 10,9 mil. dolari SUA a fost executată în anul 2020. Sinteza debursărilor și executării resurselor financiare fundamentate sub aspectul componentelor Proiectului este prezentată în Tabelul nr.1 de mai jos.

Tabelul nr.1

Analiza debursărilor și utilizării mijloacelor financiare alocate pentru reforma structurală

în sectorul educației

| Componente |  | Instituția | Cost estimativ al Creditului, mii dolari SUA | Date din rapoartele PRIM, inclusiv: |  |  |  | Realizarea Proiectului, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | total Proiect |  | anul 2020 |  |  |
|  |  |  |  | mii dolari SUA | mii MDL | mii dolari SUA | mii MDL |  |
| * |  | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=2/1*100 |
| I. Debursări TOTAL |  |  | 50 000,0 (33 200.0 mii DST) | 36 017,7 (25 422.2 mii DST) | 614 037,7 | 6 972,3 | 119 981,5 | 72.% (77%) |
| IDA Creditul nr.5196/2013 |  |  | 40 000,0 (26 100.0 mii DST) | 34 395,8 (24 257.0 mii DST) | 586 198.3 | 5 937,5 | 102 357.5 | 86 % (93%) |
| Componentele A.1 și B1 (6 licee renovate de MECC) |  | MF | 24 500,0 | 22 523,2 | 389 592,2 | - | - |  |
| Componenta A.2 (pentru 17 licee renovate de FISM) |  | FISM | 14 000,0 | 10 588,6 | 174 763,8 | 5 921,2 | 102 063,2 |  |
| Componenta C |  | MECC | 1 500,0 | 1 283,9 | 21 842.3 | 16,3 | 294,3 |  |
| IDA FA 6181/2018 |  |  | 10 000,0 (7 100.0 mii DST) | 1 621,9 (1 165.2 mii DST) | 27 839,4 | 1 034,8 | 17 624,0 | 16% (17%) |
| Componenta A.3 |  | MECC | 9 280,0 | - | - | - | - |  |
| Componenta B 2 |  |  | 160,0 | - | - | - | - |  |
| Componenta C |  |  | 560,0 | - | - | - | - |  |
| II. Cheltuieli TOTAL |  |  | 50 000.0 | 33 066,4 | 569 376,5 | 10 957,9 | 189 791,5 | 66 % |
| IDA Creditul nr. 5196/2013 |  |  | 40 000,0 | 31 309,0 | 538 964.7 | 9 651,2 | 167 304,0 | 78 % |
|  | Componentele A.1 și B1 (6 licee renovate de MECC) | MF | 24 500,0 | 20 173,8 | 345 830,2 | 4 280,2 | 74 647,5 |  |
|  | Componenta A.2 (17 licee renovate de FISM) | FISM | 14 000,0 | 10 006,4 | 173 301,1 | 5 338,9 | 92 101,5 |  |
|  | Componenta C | MECC | 1 500,0 | 1 128,8 | 19 833,4 | 32,1 | 555,0 |  |
| IDA FA 6181/2018 |  | MECC | 10 000,0 | 1 757,4 | 30 411,8 | 1 306,7 | 22 487,5 | 18 % |
|  | Componenta A.3 |  | 9 280,0 | 1 475,2 | 25 493,6 | 1 176,4 | 20 222,4 |  |
|  | Componenta B 2 |  | 160,0 | - | - | - | - |  |
|  | Componenta C |  | 560,0 | 282,2 | 4 918,2 | 130,4 | 2 265,1 |  |
| III. Devieri TOTAL |  |  | * | 2 951,3 | 44 661,2 | -3 985,6 | -69 810,0 |  |
|  | IDA Creditul nr. 5196/2013 |  | * | 3 086,8 | 47 233,6 | -3 713,7 | -64 946,5 |  |
|  | IDA FA 6181/2018 |  | * | -135,5 | -2 572,4 | -271,9 | -4 863,5 |  |

Sursă: Datele totalizate de audit în baza informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor și echipa de management a Proiectului.

Din contul creditului inițial (5196-MD) au fost executate cheltuieli în sumă totală de circa 31,3 mil. dolari SUA, ceea ce constituie 78,0% din suma planificată (40,0 mil. dolari SUA), din care 9,7 mil. dolari SUA au fost executate în anul 2020.

Din contul creditului de finanțare adițională (6181-MD) au fost executate cheltuieli în sumă totală de 1,8 mil. dolari SUA, sau la nivel de doar 18,0%, din care 1,3 mil. dolari SUA au fost executate în anul 2020.

- RECOMANDĂRI

Ministerului Educației și Cercetării:

  - să asigure o planificare corectă și justificată a cheltuielilor aferente Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” în corespundere cu necesitățile reale, în vederea excluderii discrepanțelor legate de valorificarea resurselor prevăzute;

  - să implementeze activitățile de control și de monitorizare în vederea asigurării corectitudinii valorificării resurselor financiare aferente cheltuielilor operaționale la Componenta A.2, gestionată de IP FISM, inclusiv privind stabilirea cuantumului și limitelor remunerării consultanților, în strictă conformitate cu documentele Proiectului;

  - să definitiveze procesul de ajustare și să completeze Manualul operațional al Proiectului cu prevederi referitor la:

9.3.1 modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din penalitățile calculate și garanția de bună execuție reținută în cazurile de neexecutare a contractului de lucrări civile;

9.3.2 descrierea procedurii de modificare a valorii contractelor privind achiziționarea lucrărilor de renovare în cazul depășirii sumei inițiale a acestora cu peste 15%;

Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”:

  - să examineze cauzele care au determinat achiziționarea lucrărilor de renovare suplimentare în lipsa coordonării și aprobării prealabile a acestora de către Donator (procedură prestabilită de directivele BM), precum și instituirea controalelor de prevenire a acestor tipuri de neconformități;

  - să publice în presa națională informațiile despre rezultatele concursurilor privind angajarea lucrărilor civile, în cazul desfășurării procedurilor de achiziție prin Licitația națională competitivă.

- RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII PENTRU RAPOARTELE FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, în calitate de Director general al Proiectului, este responsabil de întocmirea și prezentarea fidelă a rapoartelor financiare în conformitate cu cerințele BM și, respectiv, cu Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, precum și de instituirea controlului intern, care asigură întocmirea rapoartelor financiare ce nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraudă și/sau eroare.

Consultantul în managementul financiar al Proiectului este responsabil de consolidarea Rapoartelor financiare interimare și de asigurarea managementului financiar, planificarea și bugetarea serviciilor, precum și de întocmirea și prezentarea corectă și la timp a rapoartelor financiare.

Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale în Moldova” îi revine responsabilitatea privind menținerea unui control corespunzător asupra informației contabile și asigurarea introducerii acesteia în sistemul contabil. Concomitent, va elabora rapoartele financiare și statistice trimestriale și anuale solicitate de BM, în conformitate cu MOP.

- RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT FINANCIAR

Responsabilitatea noastră este de a planifica și a realiza misiunea de audit, cu obținerea probelor suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit. Obiectivele noastre sunt: obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi ca urmare a fraudelor sau erorilor. Totodată, denaturările pot fi considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot influența deciziile economice ale utilizatorilor acestor situații financiare.

O descriere suplimentară a responsabilităților auditorului într-un audit al rapoartelor financiare este plasată pe site-ul Curții de Conturi, la adresa: https://www.ccrm.md/ro/cadrul-legal-3546.html. Această descriere face parte din Raportul nostru de audit.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR ECHIPEI DE AUDIT

Echipa de audit:

Șeful echipei de audit,

Auditor public principal,                                                                                                       Alina Certan

Auditor public principal,                                                                                                       Tatiana Ailoi

Auditor public superior,                                                                                                        Oxana Popescu

Responsabil de monitorizarea și asigurarea calității auditului:

Șef al Direcției generale de audit I,                                                                                      Natalia Trofim

Șef al Direcției de audit II din cadrul Direcției generale de audit I,                                 Angela Frunze

ANEXE

Anexa nr.1

Anexa nr. 2

Tabelul nr.2

Sinteza cheltuielilor din Componentele A.3 și C realizate de către MECC în anul 2020

| Activități | Planificat, mii dolari SUA | Cheltuieli efective |  |  | Executat/Planificat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mii lei | mii dolari SUA | mii dolari SUA |  | (%) |
| TOTAL PRIM Componente | 5901.1 | 23042.5 | 1338.8 | -4562.3 |  | 22.0% |
| Acord adițional IDA 61810, inclusiv: | 5861.1 | 22487.5 | 1306.7 | -4554.4 |  | 22.0 % |
| Componenta A3 | 5654.4 | 20222.3 | 1176.3 | -4478.1 |  | 21.0 % |
| - Servicii consultanță, utilaje speciale, sisteme TI |  | 6790.7 | 398.4 |  |  |  |
| - Echipamente specializate, bunuri |  | 13269.8 | 768.9 |  |  |  |
| - Alte cheltuieli (deplasări, taxa de participare) |  | 161.8 | 9.0 |  |  |  |
| Componenta B | 50.0 | 0 | 0 | -50,0 |  | 0% |
| Componenta C | 156.7 | 2265.2 | 130.4 | -26.3 |  | 84.0% |
| - Servicii consultanță asistență tehnică | 144.7 | 2249.7 | 129.5 |  |  |  |
| - Costuri operaționale (anunțuri în ziare, servicii poștale, servicii de brocher) | 12.0 | 15.5 | 0.9 |  |  |  |
| Acord inițial IDA 51960, inclusiv | 40.0 | 554.9 | 32.13 | -7.87 |  | 81.0% |
| Componenta C |  |  |  |  |  |  |
| - Servicii de consultanță, PR, altele | 37.0 | 528.0 | 30.6 |  |  |  |
| - Costuri operaționale (rechizite, avize în ziare, apă, servicii transport) | 3.0 | 26.9 | 1.6 |  |  |  |

Sursă: Rapoartele financiare interimare ale Proiectului pentru anul 2020.

Anexa nr. 3

Tabelul nr.3

Sinteza mijloacelor financiare din bugetul de stat alocate MECC, FISM și APL din contul împrumutului acordat de BM în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”

pe anul 2020, mii lei

| Nr. d/o | Destinația alocațiilor | Instituția | Aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 | Precizat | Executat | Devieri (+/-) /nivelul de executare |  | Ponderea executării cheltuielilor precizate, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| Suport bugetar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general și pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial și liceal | MECC | 17,000.00 | 46,750.00 | 33,548.70 | 16,548.70 | -13,201.30 | 71.8 |
| 2 | Procurarea utilajului și mobilierului școlar | APL | 47,009.00 | 51,532.60 | 41,099.00 | -5,910.00 | -10,433.60 | 79.8 |
| Total Suport bugetar |  |  | 64,009.00 | 98,282.60 | 74,647.70 | 10,638.70 | -23,634.90 | 76.0 |
| Conturi speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | MECC | 157,694.00 | 109,174.50 | 23,042.20 | -134,651.80 | -86,132.30 | 22.0 |
| 2 | Lucrări de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale | FISM | 97,802.10 | 93,802.10 | 92,101.50 | -5,700.60 | -1,700.60 | 98.2 |
| Total Cont special |  |  | 255,496.10 | 202,976.60 | 115,143.70 | -140,352.40 | -87,832.90 | 56.7 |
| Total cheltuieli PRIM |  | x | 319,505.10 | 301,259.20 | 189,791.40 | -129,713.70 | -111,467.80 | 63.0 |

Sursă: Legea bugetului de stat pentru anul 2020, Rapoartele financiare privind executarea bugetului.

În anul 2020, prin Legea bugetului de stat, din contul împrumutului acordat de BM în cadrul Proiectului au fost precizate mijloace financiare în sumă totală de 301 259,20 mii lei, dintre care în bugetele MECC – 155 924,5 mii lei, autorităților publice locale – 51 532,60 mii lei, și FISM – 93 802,1 mii lei. Nivelul de executare a mijloacelor alocate din contul împrumutului acordat de BM pentru anul 2020 per general constituie 63% față de alocațiile precizate.

Mijloacele financiare alocate în cadrul suportului bugetar, inclusiv transferuri cu destinație specială alocate APL în anul 2020 din contul împrumutului acordat de BM, au fost verificate în cadrul unei alte misiuni de audit și nu au fost incluse în aria de cuprindere a prezentei misiuni.  Informația privind executarea per instituție și activitate a mijloacelor financiare alocate la bugetul de stat din finanțarea prevăzută în cadrul PRIM pentru anul 2020 se prezintă în Tabelul nr.4 de mai jos.

Tabelul nr.4

Informații privind executarea mijloacelor financiare alocate la bugetul de stat din finanțarea prevăzută în cadrul PRIM pentru anul 2020, mii lei

| * | Activități | Autoritatea | ECO | Aprobat | Precizat | Executat | Nivelul de executare față de precizat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL Suport bugetar (Suma capitolelor I și II) | * | * | 64009.0 | 98282.6 | 74647.7 | 76.0 |
| I. | Transferuri acordate între BS și BL de nivel II Acțiuni generale: pentru procurarea utilajului școlar, mobilierului școlar și dotarea laboratoarelor în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova” | MF /APL/Instituții de învățământ | 2991120 | 47009.0 | 51532.6 | 41099.0 | 79.8 |
| 1 | LT „Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi |  |  | 5685.0 | 5685.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | LT „Mihai Eminescu”, or. Strășeni |  |  | 5500.0 | 5500.0 | 2460.6 | 44.7 |
| 3 | LT „A. Agapie”, s. Pepeni, r-nul Sângerei |  |  | 5172.0 | 5172.0 | 5163.0 | 99.8 |
| 4 | LT „Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă |  |  | 3841.0 | 3841.0 | 3837.5 | 99.9 |
| 5 | LT „S. Holban”, s. Cărpineni, r-nul Hâncești |  |  | 4348.0 | 4348.0 | 4348.0 | 100.0 |
| 6 | LT „A. Doljenco”, or. Vulcănești |  |  | 5010.0 | 5010.0 | 3932.1 | 78.5 |
| 7 | LT „Vasile Alecsandri”, s. Colibași, r-nul Cahul |  |  | 4259.0 | 4259.0 | 4259.0 | 100.0 |
| 8 | LT „Andrei Vartic”, or. Ialoveni |  |  | 4788.0 | 4788.0 | 4776.2 | 99.8 |
| 9 | LT „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia |  |  | 4331.0 | 4331.0 | 4298.9 | 99.3 |
| 10 | Gimnaziul „Mihai Eminescu”, or. Telenești |  |  | 4075.0 | 4075.0 | 4073.6 | 100.0 |
| 11 | LT „Alexandr Pușkin”, or. Ungheni |  |  | 0.0 | 3230.0 | 2656.5 | 82.2 |
| 12 | Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, s. Vărzărești, r-nul Nisporeni |  |  | 0.0 | 343.6 | 343.6 | 100.0 |
| 13 | LT „Ion Luca Caragiale”, or. Orhei |  |  | 0.0 | 950.0 | 950.0 | 100.0 |
| II. | Învățământ | MECC | * | 17000.0 | 46750.0 | 33548.7 | 71.8 |
| 1 | Învățământ liceal: servicii neatribuite altor alineate |  | 222990 | 4000 | 3000 | 23.4 | 0.8 |
| 2 | Formare profesională |  | 222600 | 6000 | 6000 | 5100.9 | 85.0 |
| 3 | Curriculum: Formare profesională |  | 222600 | 0 | 15 | 3.5 | 23.3 |
| 4 | Servicii neatribuite altor alineate |  | 222990 | 5000 | 3234.1 | 888.9 | 27.5 |
| 5 | Materiale pentru scopuri didactice |  | 335110 | 0 | 1499.9 | 1499.9 | 100.0 |
| 6 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc |  | 336110 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
| 7 | Servicii afiliate învățământului (dezinfectant) |  | 334110 | 0 | 31000.0 | 26031.6 | 84.0 |

Sursă: Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19.12.2019 și Informația totalizatoare prezentată de către persoanele responsabile din cadrul PRIM.

Anexa nr. 4

Tabelul nr.5

Analiza nivelului de executare a datelor planificate pentru realizarea PRIM de către FISM, cumulativ pentru anul 2020, mii dolari SUA

| Activitățile Proiectului | Conform planului de procurări | Total resurse planificate și utilizate de IP FISM |  | Anul 2020 |  | Executat în 2020 față de planificat |  | Executat față de datele planului de procurări, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planificat | executat | planificat | executat | (+/-) | (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 | 9=4/2 |
| Total surse gestionate de IP FISM | 14 000,0 | 10 308,6 | 10 006,4 | 1135,9 | 5338,9 | 4203.0 | 470.0 | 71.5 |
| Renovarea instituțiilor de învățământ | 13 122,2 | 9599,4 | 9300,0 | 938,9 | 5053,1 | 4114.2 | 538.2 | 70.9 |
| Lucrări | 12 427,7 | 9050.0 | 8750.9 | 1000.0 | 4904.5 | 3904.5 | 490.5 | 70.4 |
| Proiectări și supravegherea de autor | 523,3 | 473.9 | 473.8 | -61.1 | 105.9 | 167.0 | -173.3 | 90.5 |
| Supravegherea tehnică a construcțiilor | 171,2 | 75.5 | 75.3 | 0 | 42.6 | 42.6 |  | 44.0 |
| Cheltuieli operaționale | 877,8 | 709,2 | 706,4 | 197,0 | 285,8 | 88.8 | 145.1 | 80.5 |
| Remunerarea muncii | 735,3 | 641,0 | 640,6 | 217,0 | 271,1 | 54.1 | 124.9 | 87.1 |
| Comunicații | 15,0 | 4,0 | 3,9 | 1,0 | 2,8 | 1.8 | 280.0 | 26.0 |
| Arenda oficiului | 40,0 | 22,7 | 22,6 | -2,5 | 5,0 | 7.5 | -200.0 | 56.5 |
| Cheltuieli de transport | 60,0 | 32,0 | 29,8 | -15,0 | 3,8 | 18.8 | -25.3 | 49.7 |
| Costuri operaționale | 27,5 | 9,5 | 9,5 | -3,5 | 3,1 | 6.6 | -88.6 | 34.5 |

Sursă: Raportul financiar privind cheltuielile la Componenta A.2 și alte informații prezentate de instituție.

## Anexa nr. 5

## Tabelul nr.6

| Sinteza executării mijloacelor financiare pentru renovarea a 17 instituții de învățământ din contul împrumutului (Creditul 5196-MD) la data de 31.12.2020, de către FISM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea școlii conform MOP | Contractat de FISM (mii MDL) |  |  |  |  |  | Cheltuieli executate/achitate cumulativ până la 31.12.2020 (mii MDL) |  |  |  |  |  | Nivelul de executare a contractelor la 31.12.2020 (%) |  |  |  |  | Situația la 30.06.2021 |  |
|  |  | Total | Lucrări | Proiectare | Supraveghere de autor | Responsabil tehnic | Publicare anunț | Total | Lucrări | Proiectare | Supraveghere de autor | Responsabil tehnic | Publicare anunț | Total | Lucrări | Proiec tare | Supraveghere de autor | Responsabil tehnic |  |  |
| * | * | 1=2+3+ 4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 +11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7/1 | 14=8/2 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1 | LT „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia | 10672.1 | 10247.9 | 310.0 |  | 107.6 | 6.6 | 10112.0 | 9729.6 | 279.0 |  | 96.8 | 6.6 | 94.8% | 95% | 90% |  | 90% | Subproiect finisat, Act de primire transmitere din 31.03.2021 |  |
| 2 | LT „Alexandr Pușkin”, or. Ungheni | 12394.1 | 12228.1 |  | 40.5 | 118.7 | 6.8 | 12394.1 | 12228.1 |  | 40.5 | 118.7 | 6.8 | 100.0% | 100% |  | 100% | 100% | Subproiect finisat, Act de primire transmitere din 30.07.2020 |  |
| 3 | LT „Ion Luca Caragiale”, or. Orhei | 12312.3 | 12140.0 |  | 39.0 | 126.2 | 7.1 | 12308.9 | 12140.0 |  | 35.6 | 126.2 | 7.1 | 100.0% | 100% |  | 91% | 100% | Subproiectul e la etapa de organizare a Recepției Finale a lucrărilor pentru contractul nr. 2 și achitarea acesteia, de asemenea achitarea 10% Responsabil tehnic și supraveghere de autor. |  |
|  |  | 403.2 | 398.8 |  |  | 4.4 |  | 378.9 | 378.9 |  |  |  |  | 94.0% | 95% |  |  | 0% |  |  |
| 4 | LT „Vasile Coroban”, or. Glodeni | 12028.9 | 11867.0 |  | 39.2 | 115.3 | 7.4 | 12007.2 | 11845.3 |  | 39.2 | 115.3 | 7.4 | 99.8% | 100% |  | 100% | 100% | Subproiect finisat, Act la de primire transmitere din 30.10.2020 |  |
| 5 | LT „Mihai Eminescu”, or. Telenești | 13438.1 | 13235.6 |  | 40.8 | 146.4 | 15.3 | 11316.0 | 11159.0 |  | 0.0 | 141.7 | 15.3 | 84.2% | 84% |  | 0% | 97% | Subproiect finalizat contract II, a avut loc recepția finală la data de 02.07.2021. Contract I este reziliat și s-a aflat în litigiul. Totodată beneficiarul solicită finanțare suplimentară. FISM este așteptarea deciziei Donatorului. |  |
| 6 | LT „Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi | 9790.7 | 9197.8 | 485.4 |  | 97.8 | 9.7 | 3582.8 | 3121.6 | 436.8 |  | 14.7 | 9.7 | 36.6% | 34% | 90% |  | 15% | Subproiectul e în proces de lucru - 59.53%. |  |
| 7 | LT „Mihai Eminescu”, or. Strășeni | 12228.8 | 11437.4 | 658.6 |  | 125.8 | 7.0 | 11601.5 | 10822.7 | 658.6 |  | 113.2 | 7 | 94.9% | 95% | 100% |  | 90% | Subproiect finisat, a avut loc recepția finală la data de 02.07.2021. |  |
| 8 | LT „A. Agapie”, s. Pepeni, r-nul Sângerei | 12848.5 | 12129.4 | 580.6 |  | 131.5 | 7.0 | 10608.4 | 10020.1 | 522.6 |  | 58.7 | 7 | 82.6% | 83% | 90% |  | 45% | Subproiect finisat, a avut loc recepția finală. Totodată beneficiarul solicită finanțare din economii pentru lucrările de termoizolare a fațadelor. FISM este așteptarea deciziei Donatorului. |  |
| 9 | LT „A. Doljenco”, or. Vulcănești | 12261.1 | 11501.1 | 628.7 |  | 124.4 | 6.9 | 11673.6 | 10926.0 | 628.7 |  | 112.0 | 6.9 | 95.2% | 95% | 100% |  | 90% | Subproiect finisat. Act de primire transmitere din 31.03.2021 |  |
| 10 | LT „A. Vartic”, or. Ialoveni | 12397.4 | 11518.1 | 745.7 |  | 126.7 | 6.9 | 11808.8 | 10942.2 | 745.7 |  | 114.0 | 6.9 | 95.3% | 95% | 100% |  | 90% | Subproiect finisat. Act de primire transmitere din 30.04.2021 |  |
| 11 | LT „Petru Rareș”, or. Soroca | 13083.4 | 11729.9 | 1218.1 |  | 129.1 | 6.3 | 9131.3 | 8028.6 | 1096.4 |  | 0.0 | 6.3 | 69.8% | 68% | 90% |  | 0% | Subproiectul e în proces de lucru - 97.09% |  |
| 12 | LT „S. Holban”, s. Cărpineni, r-nul Hâncești | 10928.0 | 10214.5 | 595.6 |  | 110.9 | 7.0 | 10259.0 | 9565.6 | 595.6 |  | 90.8 | 7 | 93.9% | 94% | 100% |  | 82% | Subproiect finisat. La moment la solicitarea beneficiarului din economiile rămase s-a elaborat devizului II pentru a fi reparată cantina liceului. FISM e în așteptarea aprobării de la Banca Mondială intru inițierea procedurii de achiziție a lucrărilor respective. |  |
| 13 | LT „Vasile Alecsandri”, s. Colibași, r-nul Cahul | 12308.2 | 11412.6 | 763.3 |  | 125.2 | 7.1 | 10763.5 | 9880.4 | 763.3 |  | 112.7 | 7.1 | 87.4% | 87% | 100% |  | 90% | Subproiect finisat. Act la de primire transmitere din 30.06.2021 |  |
| 14 | LT „Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă | 10071.0 | 9950.8 |  |  | 109.6 | 10.6 | 9994.6 | 9874.4 |  |  | 109.6 | 10.6 | 99.2% | 99% |  |  | 100% | Subproiect finisat. La moment la solicitarea beneficiarului din economiile rămase s-a elaborat devizului II pentru a fi reparată cantina liceului. FISM e în așteptarea aprobării de la Banca Mondială. |  |
| 15 | LT „Alexandru cel Bun”, or. Rezina | 12516.5 | 11358.3 | 1026.8 |  | 124.0 | 7.4 | 7942.5 | 7010.9 | 924.2 |  |  | 7.4 | 63.5% | 62% | 90% |  | 0% | Subproiectul e în proces de lucru - 91.88%. Totodată beneficiarul solicită majorarea contractului și includerea lucrărilor de termoizolare a fațadelor. Deoarece aceste majorări depășește marja de 15%, FISM a comunicat partenerilor solicitarea beneficiarului și suntem în așteptarea deciziei. |  |
| 16 | LT „Ion Pelivan”, Răzeni, r-nul Ialoveni | 10025.7 | 9144.4 | 767.9 |  | 100.6 | 12.8 | 3836.6 | 3132.7 | 691.1 |  |  | 12.8 | 38.3% | 34% | 90% |  | 0% | Subproiectul e în proces de lucru- 57.44%. |  |
| 17 | LT „Alecu Russo”, Cojușna, r-nul Strășeni | 12641.1 | 11616.0 | 894.6 |  | 119.5 | 11.0 | 3415.5 | 2554.6 | 832.0 |  | 17.9 | 11 | 27.0% | 22% | 93% |  | 15% | Subproiectul e în proces de lucru- 91.44%. Totodată beneficiarul solicită majorarea contractului pentru lucrările de forare a sondei, montarea castelului de apă și branșamentul la rețeaua interioară. Deoarece aceste majorări depășește marja de 15% FISM a comunicat partenerilor solicitarea beneficiarului și suntem în așteptarea deciziei. |  |
| TOTAL |  | 202 349,1 | 191327.7 | 8675.3 | 159.5 | 2043.7 | 142.9 | 163 135,2 | 153360.7 | 8174.0 | 115.3 | 1342.3 | 142.9 | 80.6 | * | * | * | * |  |  |

## Anexa nr.6.

Finanțarea pe componentele Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”

| Componenta A „Consolidarea calității educației” (39,78 mil. dolari SUA) | Subcomponenta A.1 (16,5 mil. dolari SUA, abordare bazată pe indicatori) | Obiectivul subcomponentei A.1 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin îmbunătățirea sistemelor în următoarele domenii: standardele școlare, formarea directorilor de școală și cadrelor didactice, evaluarea elevilor și colectarea datelor |
| --- | --- | --- |
|  | Subcomponenta A.2 (14,0 mil. dolari SUA) | Obiectivul subcomponentei A.2 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin renovarea a 17 școli de circumscripție. Activitățile în cadrul subcomponentei sunt desfășurate de FISM |
|  | Subcomponenta A.3 (Finanțare adițională de 9,28 mil. dolari SUA) | Obiectivul subcomponentei A.3 este de a contribui la consolidarea calității educației |
| Componenta B „Îmbunătățirea eficienței sectorului educației” (8,16 mil. dolari SUA) | Obiectivul acestei componente este de a acorda suport Guvernului RM în îmbunătățirea eficienței sectorului prin eliminarea capacității excesive și crearea unui sistem educațional mai flexibil, care ar fi mai bine dotat pentru a oferi o educație ce satisface cerințele unei economii moderne |  |
|  | Subcomponenta B.1 | 8,0 mil. dolari SUA |
|  | Subcomponenta B.2 | Finanțare adițională de 160,0 mii dolari SUA |
| Componenta C „Îmbunătățirea capacității Ministerului Educației de a monitoriza proiectul” (2,06 mil. dolari SUA) | 1,5 mil. dolari SUA, inclusiv finanțare adițională de 560,0 mii dolari SUA. Obiectivul acestei componente este de a finanța asistența tehnică pentru MECC, pentru a acorda suport la implementarea, monitorizarea și evaluarea PRIM și finanțarea adițională. Această componentă oferă resurse și expertiză MECC pentru a finanța activitățile de bază și a atinge ID ai Proiectului |  |
| Total cost | 50,0 mil. dolari SUA (inclusiv finanțare adițională în sumă de 10,0 mil. dolari SUA) |  |

Sursă: Manualul operațional al Proiectului.

# Lista acronimelor

| BM/Donator | Banca Mondială |
| --- | --- |
| MF | Ministerul Finanțelor |
| MECC | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |
| Proiect/PRIM | Proiectul „Reforma învățământului în Moldova ” |
| DST | Drepturi Speciale de Tragere |
| IDA | Asociația Internațională pentru Dezvoltare |
| MOP | Manualul operațional al Proiectului |
| IP FISM | Instituția publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” |
| LNC | Licitația națională competitivă |
| RFI | Rapoartele financiare interimare |
| APL | Autoritățile Publice Locale |

Rapoartele financiare interimare prezentate BM pentru anul 2020 și Declarațiile conducerii se regăsesc în Anexa nr.1 la prezentul Raport de audit.

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Reformă a Educației din Moldova din 07.02.2013 (Legea nr.129 din 07.07.2017 pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățământului în Moldova (în continuare – Legea nr.129 din 07.07.2017)), Legea nr.88 din 24.05.2018 pentru ratificarea Acordului de finanțare (finanțare adițională pentru proiectul „Reforma învățământului în Moldova”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (în continuare – Legea nr.88 din 24.05.2018), Manualul operațional al Proiectului aprobat prin Ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 661 din 27 iunie 2021, cu modificările ulterioare.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost reorganizat în Ministerul Educației și Cercetării, conform Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 „Pentru aprobarea listei ministerelor”.

SIA 800 „Considerente speciale – auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop special”. Termenii de referință ai Băncii Mondiale.

Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Pct. 2.2, art. III „Obligațiile părților”, lit. a) din Acordul de implementare, f/n, încheiat între MECC și IP FISM la data de 19.12.2017 și modificările ulterioare (în continuare – Acord de implementare).

Ordinul MECC nr. 297 din 10.03.2020 „Cu privire la aprobarea modificărilor în Manualul Operațional al Proiectului Reforma Învățământului în Moldova”.

Director/Manager de proiect, Șeful Direcției Finanțe și Administrare, Șeful Direcției Procurări, Șeful Direcției Dezvoltare Comunitară și Management Programe, Șeful Direcției Monitorizare și Evaluare Tehnică, Consilierul juridic, Specialistul de mediu și ingineri.

Echipa de audit a efectuat recalculele având la bază cursul leu/dolar SUA înregistrat la BNM în ultima zi a fiecărei luni din anul 2020, astfel este posibilă o divergență nesemnificativă cu datele contabilității IP FISM.

Pct. 5.6 „Debitorul va prezenta Băncii pentru revizuire şi aprobare TDR-ul atribuirii, o justificare suficient de detaliată, inclusiv justificarea alegerii selectării pe baza de sursă unică în loc de un proces de selectare competitivă, şi baza pentru a recomanda un anumit consultant individual” din Directivele Băncii Mondiale pentru „Selectarea și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD, granturilor și creditelor AID de către împrumutații Băncii Mondiale”, ediția din ianuarie 2011.

Pct. 178 prevede că „Consultanții individuali pot fi selectați în baza referințelor sau prin comparația calificărilor din rândul celor ce și-au exprimat interesul în activitate ori s-au adresat direct IP FISM. Candidatul cu cele mai bune calificări din cel puțin trei candidați calificați va fi invitat pentru negocieri”.

Participă la fundamentarea strategiei și politicii financiare; înaintează propuneri asupra componentelor de buget al instituției (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) pe centre de gestiune și urmărește realismul și oportunitatea implementării acestor propuneri; înaintează propuneri de îmbunătățire a folosirii pârghiilor economice în management; participă la elaborarea programelor și strategiilor, evaluarea sistemelor, proceselor și activităților FISM etc.

Ordinul Cancelariei de Stat nr. 156-P din 29.10.2019.

Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 30.12.2019.

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, Hotărârea Guvernului nr.165/2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

Scrisoarea BM f/n din 12.08.2021 privind acceptul AID referitor la prelungirea termenului de implementare/finalizare a PRIM până la data de 31 decembrie 2022.

Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 04.12.2020 „Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2019”.

În baza Ordinului conducătorului IP FISM, începând cu anul 2021 au fost stabilite funcțiile de personal care vor activa în cadrul Proiectului și vor fi achitate din sursele acestuia.

Sinteza cheltuielilor efectuate la Componentele A.3 și C realizate de către MECC se prezintă în Anexa nr. 2, iar Analiza  alocațiilor aprobate și precizate pentru MECC, FISM și APL, precum și executarea acestora conform regulilor bugetare se prezintă în Anexa nr.3 la prezentul Raport.

Obiectivul Componentei A.2 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin renovarea a 17 școli de circumscripție.

Analiza nivelului de executare a datelor planificate și realizate în vederea implementării activităților de la Componenta A.2 de către IP FISM se regăsește în Anexa nr.4 la prezentul Raport.

Detaliat Informația cu privire la nivelul de executare a lucrărilor de renovare pentru fiecare instituție de învățământ la situația din 31.12.2020, cât și la etapa desfășurării auditului se prezintă în Anexa nr.5 la prezentul Raport.

Pct.3 „Modificări ale contractului semnat” din Anexa nr. 1 „Examinarea de către bancă a deciziilor cu privire la achiziții și publicarea atribuirii contractelor” din Directivele Băncii Mondiale: „Procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor altele decât cele de consultanță de către împrumutații Băncii Mondiale în cadrul împrumuturilor BIRD, granturilor și creditelor AID”, ediția din ianuarie 2011 (Ghidul procurărilor).

Pct. 37.1 din contractele de lucrări civile încheiate în anul 2020.

Contractul nr. IFB-W-11746-IDA din 21.02.2020.

Pct. 3.4 din Capitolul III  „Alte metode de achiziție” și alin. 7 din Anexa nr. 1 „Examinarea de către bancă a deciziilor cu privire la achiziții și publicarea atribuirii contractelor din Directivele Băncii Mondiale”: „Procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor altele decât cele de consultanță de către împrumutații Băncii Mondiale în cadrul împrumuturilor BIRD, granturilor și creditelor AID”, ediția din ianuarie 2011 (Ghidul procurărilor).

Penalitățile calculate în sumă de 613,2 mii lei se află în contul special al Proiectului, iar garanția de bună execuție în valoare de 595,1 mii lei a fost încasată la contul bancar al FISM încă în anul 2019.

Scrisoarea IP FISM nr. 02-21/143  din 28.05.2021.

Scrisoarea MECC nr. 13-09/3285 din 12.07.2021.

Aprobat de către Consiliul de Directori executivi ai BM la 16.02.2018.

Începând din 15 mai 2018 și până la 15 noiembrie 2027 – inclusiv 1,65%, începând cu 15 mai 2028 și până la 15 noiembrie 2037 – inclusiv 3,35% din suma principală a creditului pentru a fi rambursată.

Începând cu 15 iulie 2023 și până la 15 ianuarie 2043 – inclusiv 1,65%, începând cu 15 iulie 2043 până la 15 ianuarie 2048 – inclusiv 3,40% din suma principală a creditului pentru a fi rambursată.

La capitolul debursărilor efectuate din totalul împrumuturilor acordate în vederea sprijinirii implementării PRIM, analizele de audit aferente Drepturilor Speciale de Tragere atestă realizarea Acordului inițial 51960 în pondere de 93,0%, iar a Acordului adițional 61810 – la valori procentuale de 17,0 %.

Pct.3 „Procedurile de management financiar” din Manualul operațional al Proiectului.

Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19.12.2019.

Auditul conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, inițiat în baza dispoziției Curții de Conturi nr. 17 din 15.05.2021.