Перевод

Приложение

к Постановлению Счетной палаты

№71 от 16 декабря 2021 года

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373) 22 26 60 02, fax: (+373) 22 26 61 00, www.ccrm.md; e-mail: ccrm@ccrm.md

ОТЧЕТ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

„Компетентные органы предприняли достаточные меры с целью обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?”

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АББРЕВИАТУР	5

ГЛОССАРИЙ	6

I.	ОБОБЩЕНИЕ	7

II.	ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	8

III.	СФЕРА И ПОДХОД АУДИТА	18

Субъект аудита	18

Мотивы аудита	18

Вопросы аудита	18

Сфера аудита	19

Критерии аудита	20

Методология	20

Подход аудита	20

Коммуникация с аудируемым субъектом	20

IV.	КОНСТАТАЦИИ	21

4.1.	Процедуры распределения, распространения и введения вакцины анти- COVID-19 были неэффективными, обусловленными отсутствием и первичностью практик по управлению пандемией.	21

4.1.1.	Руководящие лица не были достаточно заинтересованы в порядке организации учета доз вакцин анти-COVID-19 и не предоставили четкие и исчерпывающие процедуры, что не обеспечило достоверность данных о количестве использованных и уничтоженных доз в соотношении с фактическим количеством вакцинированных лиц.	21

4.1.2.	Получение из пожертвований партий вакцин было согласовано с более коротким сроком, чем предусмотрено в правовых нормах.	24

4.1.3.	Регистрация в информационной системе АИС RVC-19 доз вакцин с истекшим сроком годности свидетельствует о рисках и вызывает подозрения относительно использования их в 6804 случаях.	26

4.1.4.	Введение в Регистр учета вакцин против COVID-19 свыше 277 тыс. информаций о вакцинации в другие периоды, порождает подозрения относительно достоверности сертификатов, выданных учреждениями, участвующими в процессе.	28

4.1.5.	Меры по регистрации вакцин не были произведены в предусмотренных условиях.	30

4.1.6.	Действия, предпринятые органами относительно кампании по продвижению вакцинации граждан, не имели ожидаемого результата.	31

4.1.7.	Меры по осуществлению мониторинга не являются достаточными для определения иммунного ответа на вакцину анти-COVID-19.	32

4.2.	Процесс по систематизации, осуществлению мониторинга и управлению информацией по иммунизации анти-COVID-19 был разработан в чрезвычайных условиях и требует улучшения.	34

4.2.1.	Отсутствие контролей при вводе данных в АИС SIA RVC-19 и фильтров искусственного интеллекта не обеспечивает достоверность вводимой информации.	34

4.2.2.	Процедуры по предоставлению и/или блокированию доступа к информационным ресурсам, используемым в процессе вакцинации, не регламентированы.	35

4.3.	Процесс планирования потребностей в дозах вакцин не был эффективным.	37

4.3.1.	Планирование и актуализация потребности в дозах вакцин не основывались на реальных данных.	37

4.3.2.	В рамках НАОЗ отсутствует менеджмент испорченных и/или истекших вакцин анти-COVID-19.	40

V.	ОБЩИЙ ВЫВОД	41

VI.	РЕКОМЕНДАЦИИ	42

Приложение № 1	44

Приложение №2	45

Приложение №3	47

Приложение №4	50

Приложение №5	51

Приложение №6	52

Приложение №7	53

Приложение №8	54

Приложение №9	55

# СПИСОК АББРЕВИАТУР

| АЛМО | Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию |
| --- | --- |
| ПМП | Первичная медицинская помощь |
| ТМО | Территориальное медицинское объединение |
| НАОЗ | Национальное агентство общественного здоровья |
| ЦЦГЗЗ | Центр по централизованным государственным закупкам в здравоохранении |
| НКМС | Национальная компания медицинского страхования |
| НЧКОЗ | Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью |
| Комитет | Комитет по координации иммунизации анти-COVID-19 |
| ЦЗ | Центр здоровья |
| ЦОЗ | Центр общественного здоровья |
| ЕАЛ | Европейское агентство по лекарствам |
| ПЭПИ | Побочные эффекты после иммунизации |
| ГАВИ | Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации |
| ПМСУ | Публичное медико-санитарное учреждение |
| МЗ | Министерство здравоохранения |
| ОУПВП | Офис по управлению программами внешней помощи |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| НПИ анти-COVID-19 | Национальный план по иммунизации анти-COVID-19 |
| СОРЗ | Синдром острого респираторного заболевания |
| СИТКБ | Служба информационных технологий и кибернетической безопасности |
| UNICEF | Детский фонд Организации Объединенных Наций |

# ГЛОССАРИЙ

Сертификат о вакцинации – медицинское доказательство того, что лицо было вакцинировано.

Коронавирус – зоонозный вирус, вызывающий различные респираторные заболевания у человека.

COVAX – глобальная инициатива, направленная на равный доступ к вакцинам COVID-19, руководимая Gavi Vaccine Alliance (бывшим Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации или ГАВИ), Коалиция за инновации в противоэпидемической подготовке.

Доходы от медицинской деятельности – все виды отходов, представляющие или не представляющие риск, генерируемые медицинской деятельностью.

Drive-through – фиксированные и мобильные центры вакцинации, мобильные группы, сеть семейной медицины.

Неблагоприятное влияние – вредный и непреднамеренный ответ, который появляется во время лечения лекарственным препаратом, используемым в дозе нормальным способом для профилактики, диагностики или лечения болезни или для изменения ряда физиологических функций.

Эпидемия – распространение заразной болезни за короткое время через заражение среди большого количества людей в населенном пункте, регионе.

Фактор потерь – индекс, который характеризует объем неизбежной потери вакцины, которая происходит во время проведения иммунизации, представляя собой соотношение между общим количеством использованных доз и фактическим количеством иммунизированных лиц.

Монодоза – разовая доза.

Заболеваемость – характер того, что является болезненным, предрасположенность к заболеванию, соотношение между количеством больных и всем населением данного населенного пункта в определенный период времени.

Оферент – юридическое лицо частного права или физическое лицо и/или их объединение, которые направляют оферту с целью установления частно-государственного партнера.

Население в группе риска – население, входящее в группу риска, население, которое может заболеть определенным заболеванием.

Иммунобиологические препараты – модуляторы иммунной системы.

Повторная прививка – ревакцинация вакцинированного ранее лица меньшим количеством вакцины, чтобы укрепить и продлить его иммунитет от первоначальной вакцинации.

Вакцинация – чрезвычайно эффективный инструмент для профилактики, контроля и устранения инфекционных заболеваний, которые могут поставить под угрозу жизнь каждого человека

# ОБОБЩЕНИЕ

Согласно положениям Конституции Республики Молдова, государство гарантирует всем гражданам право на охрану здоровья, устанавливая, что минимальный уровень государственного медицинского обеспечения является бесплатным. Вместе с тем, государство обязано предпринять действия, ориентированные на предотвращение и контроль за заболеваниями со значительным влиянием на общественное здоровье путем разработки и внедрения политик в данной области, а в соответствии с Законом о государственном надзоре за общественным здоровьем, на государство возложено обеспечение оптимальных условий для максимальной реализации потенциала здоровья каждого гражданина на протяжении всей жизни посредством организованных усилий общества по предупреждению заболеваний, охране и продвижению здоровья населения и улучшению качества жизни.

В контексте пандемии, провоцированной инфекцией COVID-19, в Республике Молдова разработан и утвержден Национальный план по иммунизации анти-COVID-19 для обеспечения безопасного и эффективного введения вакцины против COVID-19. Вакцинирование предусматривает использование механизмов и процедур, которые являются частью системы иммунизации, а также внедрение процедур в контексте новых требований.

Так, центральные отраслевые публичные органы организовали и реализовали системную деятельность по выявлению и по обеспечению вакцинами анти-COVID-19, их соответствующему хранению, распределению и введению.

В то же время, результаты аудита, связанного с процессом иммунизации, подчеркивают и некоторые недостатки в надлежащем управлении этими этапами.

Наблюдения аудита отмечают, что основные уязвимости, связанные с управлением этим процессом, в значительной мере относятся к следующему:

- недостаточная заинтересованность руководящих лиц относительно порядка организации учета доз вакцин анти-COVID-19, который должен устанавливать четкие и исчерпывающие процедуры для обеспечения предоставления достоверных данных о количестве использованных и уничтоженных доз в соотношении с фактическим количеством вакцинированных лиц (4.1.1.);

- получение партий вакцины от пожертвований было одобрено с низким сроком годности, нежели предусмотренным в законодательных нормах (4.1.2.);

- регистрация в информационной системе АИС RVC-19 доз вакцин с истекшим сроком годности, что свидетельствуют о рисках и вызывает подозрения относительно их использования в 6 804 случаях (4.1.3.);

- введение в Регистр учета вакцин против COVID-19 свыше 277 тыс. информаций о вакцинах в другие периоды, что порождает подозрения относительно достоверности сертификатов, выданных учреждениями, участвующими в процессе (4.1.4.);

- действия, предпринятые органами касательно кампании по продвижению вакцинации граждан, не имели ожидаемого результата (4.1.5.);

- неэффективность мер по осуществлению мониторинга для оценки иммунного ответа на вакцину анти-COVID-19 (4.1.6.);

- на достоверность информации, введенной в Автоматизированную информационную систему, повлияло отсутствие контролей и фильтров искусственного интеллекта (4.2.1.);

- процедуры по предоставлению и/или блокированию доступа к информационным ресурсам, используемым в процессе вакцинации, не регламентированы (4.2.2.);

- планирование и актуализация потребности в дозах вакцины не основывались на откорректированных данных (4.3.1);

- в рамках НАОЗ отсутствует менеджмент поврежденных и/или с истекшим сроком годности вакцин анти- COVID-19 (4.3.2).

Отчет аудита предоставляет получателям соответствующую информацию о системных процессах управления деятельностью в пандемическом периоде, которая была ориентирована приоритетно на вакцинацию граждан. С целью поддержания аудируемых субъектов, были направлены рекомендации, ориентированные на улучшение и укрепление институционального менеджмента, а также устранение недостатков, установленных аудитом.

- ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Инфекция COVID-19 представляет собой глобальный вызов, обусловленный новым вирусом SARS-CoV-2, который приводит к серьезным последствиям с медицинским, социальным и экономическим влиянием.

На ухудшение эпидемиологической ситуации путем инфекции COVID-19 повлиял быстрый рост количества инфицированных лиц и количество смертей. Так, в короткое время от подтверждения первого случая инфекции, Всемирная организация здравоохранения объявила состояние пандемии инфекцией COVID-19. В Республике Молдова первый случай импорта инфекции COVID-19 был подтвержден 7 марта 2020 года, а до настоящего времени существовало несколько валов пандемии, которые отметили беспрецедентные ситуации. Эволюция распространения инфекции COVID-19 в Республике Молдова показана ниже.

Рисунок №1 Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова

Источник: www.msmps.gov.md

Глобальная пандемия, провоцированная новым коронавирусом, поставила общество в ситуацию полной неопределенности. Отсутствие контроля и проверенных инструментов ответа потребовало принятия срочных мер по борьбе с пандемией.

Граждане всех стран более чем когда-либо ожидали последовательный и безопасный ответ со стороны публичных органов, считающихся центральным элементом в управлении чрезвычайной ситуацией.

Решением для кризиса, провоцированного этой пандемией, было развитие и предоставление в распоряжение населения эффективной и безопасной вакцины против вируса. В Республике Молдова процесс иммунизации признан в качестве приоритета для общественного здоровья, а вакцинация является чрезвычайно эффективным инструментом для профилактики, контроля и устранения инфекционных заболеваний, ставящих под угрозу жизнь каждого человека, в том числе вируса COVID-19. С этой целью был утвержден Национальный план по иммунизации анти-COVID-19, разработанный для обеспечения безопасного и эффективного введения вакцины анти-COVID-19 лицам, для которых она показана и желают ее получить.

Учитывая глобальный дефицит вакцин, с самого начала было доступно ограниченное количество разрешенных вакцин. Так, согласно международным рекомендациям, МЗ и НАОЗ сделали приоритетным доступ к вакцинированию для определенных групп населения с повышенным риском, учитывая ценности и принципы справедливости, взаимности, законности, охраны, укрепления здоровья и благополучия. В этой связи были утверждены 3 этапа вакцинации, показанные ниже на рисунке.

Рисунок №2 Этапы процесса вакцинации, утвержденные Приказом МЗТСЗ №93 от 05.02.2021

Учитывая цель Национального плана по иммунизации, а именно, снижение заболеваемости и смертности, вызванных инфекцией COVID-19, путем обеспечения и своевременного введения безопасных и эффективных вакцин, иммунизация предусматривает использование механизмов и процедур, являющихся частью системы иммунизации, а также внедрение/ корректировку процессов в контексте новых требований.

Для достижения цели покрытия вакциной 70% населения и профилактики распространения вируса, в рамках Национального плана по иммунизации анти-COVID-19 были установлены следующие специфические цели:

1. Обеспечение основополагающих аспектов, связанных с логистикой, распределением и введением имеющихся вакцин.

2. Установление групп населения, которое должно быть вакцинировано, учитывая научные эпидемиологические, этические, законные и экономические критерии в контексте прогрессивной доступности доз вакцины.

3. Обучение человеческих ресурсов с целью предоставления услуг по иммунизации с этапа распределения, хранения введения вакцин анти-COVID-19 и лечения побочных эффектов после иммунизации.

4. Осуществление мониторинга и оценка вакцинации, включая охват вакцинами, безопасность и эффективность вакцин, а также их влияние на эпидемиологическую ситуацию через COVID-19 на национальном уровне.

5. Коммуникация для повышения уровня приемлемости и осведомленности о важности вакцинации против COVID-19.

Для

Для реализации задач Национального плана по иммунизации анти-COVID-19 были установлены обязательства субъектов, вовлеченных в этот процесс, как показано на рисунке.

Рисунок №3. Институциональная база, ответственная за проведение процесса вакцинации против COVID-19

Подробное описание полномочий и компетенций учреждений, вовлеченных в процесс вакцинации, указано в приложении №1 к настоящему Отчету аудита.

Вакцины были закуплены различными способами: через COVAX, двусторонние соглашения или из пожертвований. До настоящего времени наша страна получила безвозмездно (пожертвование) около 74,8% из имеющихся вакцин, а посредством закупок – 25,2%. Вакцины были закуплены из имеющихся средств государственного бюджета, из чрезвычайного фонда Правительства, фондов обязательного медицинского страхования путем двусторонних соглашений с производителями или международными партнерами. Данные о получении доз вакцин представлены ниже.

Таблица №1

Информация о получении доз вакцин анти-COVID-19, по состоянию на 30.11.2021

| Доноры | Название вакцины | Количество доз | Сумма, тыс. леев | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожертвование |  |  |  |  |
| Министерство здраво-охранения Румынии | Астра Зенека | 405 600 | 15 335,6 | 20,31% |
| UNICEF |  | 108 000 | 7 943,5 | 5,41% |
| Министерство здравоохранения Латвии |  | 30 000 | 1 839,0 | 1,50% |
| Health Emergency Situationn Centre of the Ministry of Health, Литовская Республика |  | 26 500 | 1 611,7 | 1,33% |
| Министерство здравоохранения Румынии | Файзер | 100 620 | 32 884,1 | 5,04% |
| UNICEF |  | 125 190 | 15 741,1 | 6,27% |
| Human vaccine LLC, Российская Федерация | Спутник | 124 000 | 22 262,6 | 6,21% |
| UNICEF | Джонсон& Джонсон Джансен | 302 400 | 41 332,2 | 15,14% |
| Народное Правительство Китая | Синофарм | 150 000 | 40 257,5 | 7,51% |
| Посольство Объединенных Арабских Эмиратов |  | 2 000 | 21,0 | 0,10% |
| Республика Турция | Синовак-КоронаВак | 70 000 | 73,6 | 3,50% |
| COVAX | Модерна | 50 400 | 9 081,1 | 2,52% |
| Всего пожертвований | X | 1 494 710 | 188 383,0 | 74,84% |
| Закупки |  |  |  |  |  |
| ЦЦГЗЗ | Синовак-КоронаВак | 100 000 | Конфиденциальная цена | 5,01% |
| Pfizer service company | Файзер | 402 480 | Конфиденциальная цена | 20,15% |
| Всего закупки | X | 502 480 | X | 25,16% |
| ИТОГО |  | 1 997 190 | X | 100% |

Источник: Данные собраны аудитом

Данные из таблицы показывают, что до 30 ноября текущего года наша страна получила 1997190 доз вакцин против COVID-19. Вакцина против COVID-19 является бесплатной и рекомендована всем учреждениям здравоохранения на национальном и международном уровне, будучи единственным решением для остановки пандемии. Так, согласно данным, предоставленным МЗ, было поставлено свыше 1,6 тыс. доз вакцин, охват вакцинированием будучи на уровне 27,3 % из национального населения.

24 февраля 2020 года был объявлен желтый код на международном уровне.

8 марта 2020 года был объявлен оранжевый код на национальном уровне.

7 марта 2020 года в Республике Молдова был подтвержден первый случай импорта инфекции Covid-19.

13 марта 2020 года был объявлен красный код на национальном уровне, а между 17.03 и 15.05.2020 было объявлено чрезвычайное положение.

12 января 2021 года НЧКОЗ Постановлением №41 от 13.01.2021 утвердила Национальный план по иммунизации анти-COVID-19.

02 марта 2021 года была инициирована вакцинация против COVID-19.

1 этап

Работники из медико-сани-тарных учреждений, персо-нал и бенефициары в рамках домов для престарелых и центров временного или длительного размещения.

Lucrătorii din instituțiile medico-sanitare, personalul și beneficiarii azilurilor și centrelor de plasament temporar sau de lungă durată.

2 этап

Взрослое население в воз-расте свыше 60 лет и с сопут-ствующими заболеваниями, работники образовательной системы и структур по под-держанию и обеспечению общественного порядка, обо-роны и безопасности государства.

.

3 этап

Основное население, независимо от возраста, которое не было включено в первые этапы.

Populația generală, indiferent de vârstă, care nu a fost inclusă  în primele etape.

24 сентября 2021 года было введено

1 381 402 дозы вакцин.

Охват вакцинированием на национальном уровне – 27,3 %.

По состоянию на 30 ноября 2021 года

937 115 лиц были вакцинированы двумя дозами.

Хронология действий, предпринятых для иммунизации населения вакциной анти-COVID-19

Рисунок 4. Хронология действий по иммунизации анти-COVID-19

Источник: Разработано аудитом

В последнее время отмечается снижающаяся тенденция количества вводимых доз и, соответственно, вакцинированного населения, самый высокий уровень был достигнут в период июня и июля, в котором было введено свыше: 307 тыс. и, соответственно, 314 тысяч доз вакцин. В последующие месяцы наблюдается существенное снижение, так, в октябре было введено 121,5 тыс. доз, а в ноябре – лишь 98,1 тыс. доз вакцин анти-COVID-19, что показывает снижение на 30,8% доли вакцинирования.

Рисунок №5. Данные о количестве введенных доз в кампании по вакцинированию

Источник: www.msmps.gov.md

Ссылаясь на охват вакцинированием по возрасту, отмечается, что самое активное население содержится между возрастом 70 и 79 лет, далее следует категория 60-69 лет, которые имеют долю вакцинирования 61% и, соответственно, 55% с полной схемой. Наиболее низкая доля зарегистрирована в категории возраста 80+ и 18-29 лет, которая составляет менее 30% (смотреть рисунок №6).

Рисунок №6 Доля вакцинирования по категориям возраста

Источник: www.msmps.gov.md

Относительно охвата вакцинированием по территории/районам, установлено, что наибольший удельный вес занимает мун. Кишинэу – 34%, далее следует регион Приднестровья – 26,7% и район Сорока –24,7%. На противоположном полюсе находится АТО Гагаузия с абсолютной долей вакцинированного населения 14,5%, за ним следуют районы Леова и Сынжерей, в каждом по 16,7%.

Рисунок №7 Абсолютная доля вакцинирования по территории Республики Молдова

Источник: www.msmps.gov.md

Относительно распределения в зависимости от вводимых вакцин, отмечается, что наибольший удельный вес зарегистрировала вакцина Астра Зенека – 36%, далее следует Файзер – 22%, ситуация показана ниже на рисунке.

Рисунок №8 Удельный вес иммунизации по видам вакцин

Источник: www.msmps.gov.md

На глобальном уровне, до ноября текущего года было введено 8,07 миллиардов доз вакцин, каждый день вводилось около 32,8 миллионов доз. Также, 54,6% населения мира получило минимум одну дозу вакцины анти-COVID-19, а 6% населения стран с низкими доходами получили минимум одну дозу. Так, согласно самой последней информации от правительств и министерств здравоохранения некоторых стран, ситуация представлена следующим образом:

Таблица №2

Данные о доле вакцинирования анти-COVID-19 в некоторых странах

| №. | Страна | Удельный вес полностью вакцинированных лиц против COVID-19 | Удельный вес вакцинированных лиц первой дозой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сингапур | 91,91% | 1,08% |
| 2. | Объединенные Арабские Эмираты | 88,40% | 9,70% |
| 3. | Португалия | 87,78% | 1,26% |
| 4. | Испания | 80,49% | 1,57% |
| 5. | Украина | 26,31% | 4,84% |
| 6. | Республика Молдова | 27,27% | 28,52% |
| 7. | Беларусь | 27,12% | 9,05% |

Источник: www.ourworldindata.org

Исследования, проведенные на международном уровне, показывают, что страны, которые были наиболее открыты для вакцинации, являются с наибольшим уровнем инфицирования (свыше 8 000 случаев на 1 миллион жителей) и ускоренным темпом роста случаев. Идет речь о Бразилии (где 88% взрослого населения хотело бы вакцинироваться) и Индия (87%). Индия занимает 2 место в мире с более 7 миллионов инфицированных людей, далее следует Бразилия – с 5 миллионами случаев. В топе стран с повышенным интересом к вакцинации находится и Австралия (88% собираются вакцинироваться), страна, которая в настоящее время не сталкивается с высоким уровнем случаев коронавируса, однако является одной из стран за вакцинацию в целом.

Среди стран, в которых население наиболее скептически относится к вакцинации анти-COVID, находится и Республика Молдова (по сравнению с Румынией (57% хотят вакцинироваться), Венгрия и Польша (по 56% каждая), а также и Россия (с 54%)). Россия, хотя является первой страной, которая утвердила вакцину анти-COVID-19, наибольшее сопротивление вакцинации среди населения. Как в Республике Молдова, так и в других странах основным мотивом против вакцинации является один и тот же – боязнь побочных эффектов.

Израиль был одним из хороших примеров в борьбе с пандемией в 2021 году благодаря быстроте, с которой органы организовали и ввели гражданам вакцины против COVID-19. В феврале 50% населения получило уже минимум одну дозу вакцины – большинство вакцины Файзер. Удельный вес населения, которое получило 1 дозу, возросло с 50% в феврале до 68% в сентябре. Дети в возрасте от 12 до 15 лет были охвачены кампанией по вакцинации с июня месяца, однако, несмотря на это, в настоящее время лишь 65% населения получило обе дозы. Израиль имеет некоторые естественные преимущества, будучи страной относительно небольшой как с географической точки зрения, так и населения. Тем не менее, многие другие страны, имея такую же характеристику, не достигли такой же эффективности в отношении вакцинирования против COVID-19. Первоначальный успех Израиля также связан с собственной системой здравоохранения, которая возникла еще до создания государства и почти полностью оцифрована. В тандеме, Правительство начало решительную кампанию против дезинформации, направленной против вакцины.

В Румынии для повышения эффективности процесса вакцинации, уклонения от излишнего скопления или уничтожения доз вакцин, вакцинирование осуществлялось путем электронных, телефонных программ или посредством семейных врачей, данные будучи собранными в единую платформу. Фиксированный центр вакцинации располагает одним или несколькими кабинетами по вакцинации с программой, адаптированной к потребностям. Деятельность фиксированных/мобильных центров вакцинации организуется на основании ряда специфических процедур работы: осуществляется пометка о доказательстве вакцинации и дате ревакцинации и из НЭРВ (Национального электронного регистра вакцинации), производится уведомление вакцинированного лица за 24 часа заранее путем СМС и/или e-mailа. Для II и III этапов вакцинирование организуется путем фиксированных и мобильных центров вакцинации, мобильных групп, сети семейных врачей, центров drive-through.

В Эстонии, Латвии и Литве была установлена юридическая база для поддержки программ иммунизации и для обеспечения того, что иммунизация является приоритетной. Каждая из балтийских стран реформировала системы здравоохранения и НПИ для гарантирования финансирования вакцин, для улучшения систем сбора и мониторинга данных и проведения более эффективных закупок. Все эти три страны регистрируют в настоящее время относительно высокий уровень охвата и каждая развивает способы подхода к нерешительности перед вакцинированием. Изучение случаев иллюстрирует факт, что ни один законодательный подход не приводит к высокому охвату иммунизацией. Кроме того, он усиливает концепцию, согласно которой законодательные подходы к иммунизации должны быть адаптированы к конкретным потребностям каждой страны, включая политический контекст и силу программ реализации. Успех иммунизации в каждой стране зависит от комплексного подхода к системе иммунизации.

- СФЕРА И ПОДХОД АУДИТА

## Субъект аудита

Пандемия коронавируса представляет собой глобальный кризис в области здравоохранения, определяющий для нашего времени, и один из самых больших вызовов в последние десятилетия. С момента своего появления в конце 2019 года вирус SARS CoV-2 распространился на все континенты, а человечество испытывает тяжелое бремя, вызванное потерей человеческих жизней. Создание безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 представляет собой важный шаг глобальных усилий поставить конец пандемии и вернуться к нормальной жизни, а усилия всех органов были сконцентрированы на обеспечении граждан вакцинами анти-COVID-19 в ближайшие сроки. Порядок управления кампанией по вакцинации был осуществлен со множеством недостатков, обусловленных отсутствием практик, первенством процесса, а также пандемическим кризисом, который сохраняется до сих пор.

## Мотивы аудита

Пандемическая ситуация на мировом уровне генерирует большое количество заболеваний и смертности, связанных с инфекцией COVID. Так, требуется необходимость принятия неотложных мер в обеспечении  жизни граждан путем вакцинации. Проведение аудита управления процессом вакцинирования против COVID-19 является способом поддержать аудируемые субъекты путем раскрытия недостатков из системы и подхода к слабым пунктам, выявления зон по улучшению и укреплению институционального менеджмента, устранения недостатков, установленных аудитом, и двусмысленности нормативной базы.

Счетная палата путем настоящей аудиторской миссии оценила реализацию политик государства в данной области и деятельность ответственных органов с целью обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19.

## Вопросы аудита

Основная цель аудита заключалась в определении факта, если компетентные органы приняли достаточные меры с целью обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19.

В этом смысле, исходя из основной цели аудита, аудиторская группа определила следующие 3 специфических вопроса

Вопрос аудита №1: Были созданы эффективные процессы и процедуры контроля, которые обеспечат распределение, распространение и введение вакцины анти-COVID-19 в условиях безопасности для граждан, в приемлемые сроки и с соблюдением последовательности этапов по вакцинации? Была обеспечена широкая передача информации и повышение уровня доступности к вакцине среди населения?

Вопрос аудита №2: Процесс осуществления мониторинга и отчетности по иммунизации анти- COVID-19 является эффективным и предусмотрен для приоритета здоровья граждан?

Вопрос аудита №3: Компетентные органы приняли достаточные меры по планированию процесса вакцинации, с выявлением потребностей, их закупки/получения в условиях экономичности?

Получив ответы на эти 3 специфичных вопроса аудита, аудит представляет констатации вниманию всех заинтересованных сторон (Парламента, Правительства, медицинских учреждений, гражданского общества, внешних доноров, публичных органов и др.). Аудиторская миссия была ориентирована на подтверждение того, что органы, на которые возложено управление в области вакцинирования анти-COVID-19, демонстрируют соответствующую ответственность в отношении эффективного внедрения Национального плана по иммунизации анти-COVID-19, а предоставленные рекомендации будут способствовать улучшению процесса иммунизации, устранению установленных недостатков, а также продвижению духа ответственности по внедрению принципов надлежащего управления в среде сторон, участвующих в этом процессе.

## Сфера аудита

Сфера аудита содержала рассмотрение деятельности, осуществляемой органами и учреждениями из области сквозь призму их ответственности, а также оценку уровня реализации Национального плана по иммунизации анти-COVID-19 согласно поставленным целям, ориентированным в пользу граждан, на достижение коллективного иммунитета и борьбу с пандемией. Область применения аудита охватила период кампании по вакцинации между мартом-октябрем 2021 года. Для анализа и оценки достижения целей и показателей Национального плана по иммунизации анти-COVID-19, ориентированного на снижение заболеваемости и смертности, провоцируемых инфекцией COVID-19, путем обеспечения и введения в приемлемые сроки безопасных и эффективных вакцин, аудиторы собрали доказательства от учреждений всех уровней и связанных с проводимыми процессами в рамках 17 субъектов. Так, аудиторские мероприятия были проведены в Министерстве здравоохранения, Национальном агентстве общественного здоровья, Центре по централизованным государственным закупкам в здравоохранении, Офисе по управлению программами внешней помощи, ПМСУ: ТМО Центра, ТМО Чокана, ТМО Рышкань, ЦСВ Бэлць, КЭМ „Sancos”, ЦЗ Кахул, ЦЗ Окница, ЦЗ Дондушень, ЦЗ Ниспорень, ЦЗ Криулень, ЦЗ Штефан Водэ, ЦЗ Бэчой и ЦЗ Талмаза.

## Критерии аудита

Аудиторская группа использовала различные документы и информацию для определения критериев аудита, а именно: Национальный план по иммунизации анти-COVID-19, План действий Стратегии по коммуникации Национальной кампании по вакцинации против COVID-19, законодательно-нормативную базу, которая регламентирует и устанавливает полномочия и ответственность учреждений, вовлеченных во внедрение Национального плана по иммунизации анти-COVID-19. Представление источников, области и ответственности вовлеченных сторон отражены в приложении №2 к настоящему Отчету аудита.

## Методология

Область применения и методология аудита представлены в приложении №3 к настоящему Отчету аудита.

## Подход аудита

В рамках реализации аудиторской миссии использовался смешанный подход, ориентированный на систему и проблемы. В этом контексте подход, основанный на системе, выявил существующие проблемы в институциональной системе и во внутреннем контроле менеджмента процесса вакцинирования анти-COVID-19, их причины и воздействие.

## Коммуникация с аудируемым субъектом

Согласно ISSAI 300 „Основополагающие принципы аудита эффективности”, аудиторы должны поддерживать эффективную и адекватную коммуникацию с аудируемыми субъектами и заинтересованными сторонами в ходе процесса аудита. В этом контексте, отмечается, что с начала аудиторской миссии столкнулись с недостатками по коммуникации с аудируемыми субъектами (Министерством здравоохранения, Национальным агентством общественного здоровья), выраженными отсутствием восприимчивости к предоставлению доступа к базе данных, представления запрашиваемой информации, что затянуло этап исполнения аудита.

- КОНСТАТАЦИИ

  - Процедуры распределения, распространения и введения вакцины анти- COVID-19 были неэффективными, обусловленными отсутствием и первичностью практик по управлению пандемией.

Так, неэффективное применение процедур контроля привело к недостаткам на всех этапах процесса вакцинации. Органы, наделенные полномочиями по управлению, не продемонстрировали в полной мере соответствующую ответственность в отношении эффективного проведения процесса иммунизации. Пробелы базы по регламентированию повлияли на своевременное введение вакцины.

    - Руководящие лица не были достаточно заинтересованы в порядке организации учета доз вакцин анти-COVID-19 и не предоставили четкие и исчерпывающие процедуры, что не обеспечило достоверность данных о количестве использованных и уничтоженных доз в соотношении с фактическим количеством вакцинированных лиц.

Ссылаясь на учет распределения доз вакцин анти-COVID-19, отмечается, что поставки вакцин со склада НАОЗ региональным ЦОЗ сопровождаются заказными накладными, а с региональных ЦОЗ территориальным и впоследствии ПМСУ – налоговыми накладными. Так, первичные/ сопровождающие документы, связанные с распределением доз ПМСУ, не содержат полную информацию о партии и серии вакцин. Эти обстоятельства не дают подтверждения относительно сроков годности вакцин и способствуют допущению ошибок в процессе их распределения. Таким образом, это влияет на создание предпосылок для ошибочного отражения распределения и учета вакцин и, соответственно, не достигается эффективная реализация целей.

Рисунок №9 Системный процесс распределения вакцин анти-COVID-19

Источник: Разработано аудитом

Также, аудит установил, что учет запасов вакцин в 6 учреждениях из 13 аудируемых ведется лишь в стоимостном выражении, а их списание производится в конце месяца на основании накладных/актов приема-передачи в общем размере принятого количества в течение месяца, а не по мере их использования. Таким образом, отмечается несоответствие между реально существующими запасами и данными их учета.

Таблица №3

Обобщенные данные об организации учета запасов вакцин в рамках аудируемых ПМСУ

| № | Название ПМСУ | Информация о партиях вакцин в сопровождающих документах | Организация учета запасов вакцин | Расчет фактора потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТМО Центра | отсутствует | Количественно/по стоимости | ЧАСТИЧНО ДА |
| 2. | ТМО Чокана | отсутствует | Количественно/по стоимости | ЧАСТИЧНО ДА |
| 3. | ТМО Рышкань | отсутствует | Количественно/по стоимости | ЧАСТИЧНО ДА |
| 4. | ЦСВ Бэлць | отсутствует | Количественно/по стоимости | НЕТ |
| 5. | ЦЗ Кахул | отсутствует | По стоимости | НЕТ |
| 6. | ЦЗ Штефан Водэ | отсутствует | По стоимости | НЕТ |
| 7. | ЦЗ Криулень | отсутствует | По стоимости | ДА |
| 8. | ЦЗ Ниспорень | отсутствует | Количественно/по стоимости | НЕТ |
| 9. | ЦЗ Дондушень | отсутствует | По стоимости | НЕТ |
| 10. | ЦЗ Окница | отсутствует | По стоимости | НЕТ |
| 11. | КЭМ „Sancos” | отсутствует | Количественно/по стоимости | ДА |
| 12. | ЦЗ Бэчой | отсутствует | Количественно/по стоимости | НЕТ |
| 13. | ЦЗ Талмаза | отсутствует | По стоимости | НЕТ |

Источник: Документы, связанные с организацией учета в рамках ПМСУ.

Справка: В ходе проведения аудиторской миссии ПМСУ ЦЗ Штефан Водэ, ПМСУ ЦЗ Дондушень и ЦЗ Талмаза устранили установленные недостатки и откорректировали учет запасов вакцин по количественно-стоимостному методу.

Ссылаясь на учет фактора потерь вакцин, аудит отмечает следующее: согласно системе мониторинга иммунизации из Национального плана по иммунизации, проведенные в рамках медицинских учреждений вакцинирования должны быть зарегистрированы в статистических отчетах, утвержденных на национальном уровне – в форме 5-san „Статистический отчет о проведенном вакцинировании”. В форме предусмотрено указание фактора потерь, который представляет собой отношение между количеством использованных доз и количеством реально иммунизированных лиц.

Аудит установил, что потери вакцин анти-COVID-19 в субъектах из сферы аудита не были рассчитаны. Так, из 13 аудируемых учреждений только в двух (ООО „КЭМ Sancos” и ПМСУ „ЦЗ Криулень”) рассчитан фактор потерь по видам вакцин анти-COVID-19, показатели которых отражены в форме 5-san „Статистический отчет о проведенном вакцинировании”.

Расчет потерь доз вакцин регламентирован в Приказе МЗ №286 от 27.11.1997 „О совершенствовании системы выдачи, учета и хранения вакцин и других иммунобиологических препаратов”, который не является актуальным и не соответствует требованиям для учета вакцин анти-COVID-19. Так, аудит установил, что с самого начала не были определены отчетливые процедуры учета доз вакцин анти-COVID-19, исходя из множества видов, которое получило Правительство РМ. Отмечается, что в нашей стране вводятся 6 видов вакцин анти-COVID-19, которые упакованы различно: монодоза, по 5, по 6 и, соответственно, по 10 доз.

Таблица №4

Дозирование по видам вакцин анти-COVID-19, полученных Правительством Республики Молдова

| Вид вакцин | Вид упаковки |
| --- | --- |
| Астра Зенека | Флакон с 10 дозами |
| Комирнати Файзер | Флакон с 6 дозами |
| Джанссен (Джонсон & Джонсон) | Флакон с 5 дозами |
| Verocell Синовак-КоронаВак | Флакон монодозы |
| Синофарм | Флакон монодозы |
| Спутник-В (Gam-COVID-Vac) | Флакон монодозы |

Источник: Информация предоставлена НАОЗ.

С другой стороны, в рамках заседания Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации были рекомендованы факторы допустимых потерь в зависимости от упаковки согласно глобальным показателям, а именно: для флаконов с монодозой – до 5%, а для 2-10 доз – до 10%.

С начала кампании по вакцинации количество доз, выбранных из флакона вакцины Астра Зенека, варьировало до 11-12 доз, не были допущены потери вакцин, а одновременно с получением большого количества пожертвований, а также для недопущения отказа от вакцинирования по причине отсутствия достаточного количества лиц, что позволило бы полностью использовать дозы вакцины, органы разрешили использовать минимум одну дозу вакцины из флакона, а потери будучи допущенными до 80-90%. Таким образом, аудит рассчитал фактор допустимых потерь для всех видов вакцин из лотов вакцин, срок действия которых наступал в последующие 1-2 дня, который представлен ниже в таблице.

Таблица №5

Фактор допустимых потерь для всех вакцин анти-COVID-19

| Вид вакцин | Вид упаковки | Фактор потери, допущенный органами РМ |
| --- | --- | --- |
| Астра Зенека | Флакон с 10 дозами | 90% |
| Комирнати Файзер | Флакон с 6 дозами | 83,3% |
| Джанссен (Джонсон & Джонсон) | Флакон с 5 дозами | 80% |
| Верочелл Синовак-КоронаВак | Флакон монодозы | - |
| Синофарм | Флакон монодозы | - |
| Спутник-В (Gam-COVID-Vac) | Флакон монодозы | - |

Источник: Разработано аудитом на основании информации МЗ.

В этом контексте отмечается, что некоторые организации (ПМСУ Центра, ПМСУ Чокана, ПМСУ Рышкань), хотя и указали в карточке учета количество использованных доз, оно не было распределено по видам вакцин.

Впоследствии, аудит уточняет, что хотя НПИ указывает, что вакцинирование против COVID-19 предусматривает механизмы и процедуры, которые являются частью системы по иммунизации, а также внедрение и корректировку процедур в контексте новых требований, все таки, установленное аудитом свидетельствует об осуществлении мониторинга/учете доз посредством устаревшей нормативной базы, которая не соответствует актуальным потребностям. Она была разработана и утверждена с 1997 года, будучи специфичной для других вакцин и не предусматривает механизмы для вакцины анти-COVID-19.

Так, отсутствие отчетливых процедур по учету и расчету фактора потери вакцин анти-COVID-19 создает неопределенности о реальном количестве введенных доз и неиспользованных доз. В этих обстоятельствах, аудитом невозможно было оценить точные потери вакцин анти-COVID-19, исходя из реального количества использованных доз, соотнесенного с количеством вакцинированных лиц.

    - Было акцептировано получение из пожертвований партий вакцин с более низким сроком годности, нежели предусмотрено в правовых нормах

## С начала кампании по вакцинации, Республика Молдова получила множество партий вакцин, поступающих из пожертвований. В наиболее значительном количестве было поступление вакцины Астра Зенека, 405 600 доз, что составляет 43,3% от всех пожертвованных вакцин или 71,1% от всех вакцин Астра Зенека, имеющихся в период вакцинации.

Партии вакцин, поступивших от пожертвований, подпадают под действие Закона о гуманитарной помощи. Так, действующая законодательная база запрещает ввоз медикаментов в страну со сроком годности менее двенадцати месяцев. Вместе с тем, в исключительных случаях или в случаях пожертвования вакцин разрешается ввоз со сроком годности менее 12, но не менее 6 месяцев, имея сертификат, подтверждающий качество на каждую серию. Исходя из этого, аудит установил, что на момент получения партий вакцин срок истечения годности варьировал от 113 дней (4,3 месяца) до 50 дней (1,7 месяцев), что противоречит действующим законодательным нормам, ситуация изложена ниже в таблице.

Таблица №6

Информация о получении вакцин, поступающих из пожертвований

| № п/п | Платфор-ма поставки/ггумани-тарная помощь | Вид вакцины | Получен-ное количест-во | Серия/партия | Дата производ-ства | Дата истечения срока годности | Дата получения | Количество дней | Ме-сяцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Румыния | Астра Зенека | 21600 | ABV6096 | 19.01.2021 | 30.06.2021 | 27.02.2021 | 123 | 4,1 |
| 2. | COVAX | Астра Зенека | 14400 | CTMAV503 | 03.12.2020 | 30.05.2021 | 04.03.2021 | 87 | 2,9 |
| 3. | Румыния | Астра Зенека | 50400 | ABW1277 | 02.02.2021 | 31.07.2021 | 27.03.2021 | 126 | 4,2 |
| 4. | COVAX | Астра Зенека | 48000 | CTMAV533, CTMAV537 | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 17.04.2021 | 74 | 2,5 |
| 5. | Румыния | Астра Зенека | 132000 | ABV8877 | 19.01.2021 | 30.06.2021 | 17.04.2021 | 74 | 2,5 |
| 6. | Румыния | Астра Зенека | 100800 | ABW0411 | 01.01.2021 | 31.07.2021 | 07.05.2021 | 85 | 2,8 |
| 7. | COVAX | Астра Зенека | 45600 | ABX6491 |  | 31.08.2021 | 03.06.2021 | 89 | 3,0 |
| 8. | Румыния | Астра Зенека | 100800 | ABW0411 | 01.01.2021 | 31.07.2021 | 11.06.2021 | 50 | 1,7 |
| 9. | COVAX | Джанссен | 151200 | 206C21A | 05.05.2021 | 18.11.2021 | 12.07.2021 | 129 | 4,3 |
| 10. | Румыния | Комирнати Файзер /БиоНтех | 100620 | FA4632 | 30.03.2021 | 30.09.2021 | 23.07.2021 | 69 | 2,3 |
| 11. | COVAX | Джанссен | 151200 | 1822802 |  | 11.12.2021 | 01.08.2021 | 132 | 4,4 |
| 12. | Латвия | Астра Зенека | 30000 | 210152 | 24.05.2021 | 31.10.2021 | 04.08.2021 | 88 | 2,9 |
| 13. | Литва | Астра Зенека | 26500 | ABZ3033 |  | 30.11.2021 | 09.08.2021 | 113 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | минимум | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | максимум | 4,2 |

Источник: Разработано на основании информации, предоставленной НАОЗ.

Впоследствии, отметим, что вакцины анти-COVID-19 не имеют срок годности более 6 месяцев (за исключением вакцин Синофарм и Синовак). На момент получения пожертвований, Комиссия по чрезвычайным ситуациям, с отклонениями от законодательных положений, дала согласие на ввоз в страну вакцин против COVID-19 со сроком годности менее 6 месяцев. Вместе с тем, аудит не располагает данными о способности абсорбции доз.

Проведенные оценки аудита на основании системы АИС RVC-19 отмечают, что в течение последних 30 дней до получения партии Астра Зенека (ABW0411- полученной 11.06.2021), количество вакцинированных лиц этим видом вакцины составило 156 636, а существующий остаток на эту дату составлял 123 607доз. Таким образом, получение еще 100 800 доз вакцины Астра Зенека и нежелание граждан иммунизироваться свидетельствует о сниженной возможности полной абсорбции до истечения срока годности вакцины.

Впоследствии, был зарегистрирован проект закона, посредством которого разрешается Специализированной комиссии Министерства здравоохранения, а также Министерству труда и социальной защиты предоставлять заключения по ввозу в страну вакцин против COVID-19 со сроком годности менее 6 месяцев. Этот проект должен быть утвержден.

Справка: Был зарегистрирован проект закона, посредством которого разрешается специализированной комиссии Министерства здравоохранения, а также Министерству труда и социальной защиты предоставлять заключения по ввозу в страну вакцин против COVID-19 со сроком годности менее 6 месяцев. Этот проект должен быть утвержден.

    - Регистрация в информационной системе АИС RVC-19 доз вакцин с истекшим сроком годности свидетельствует о рисках и вызывает подозрения относительно использования их в 6804 случаях.

Констатации аудита основывались на результатах оценки около 527 тыс. регистраций из системы АИС RVC-19, которые составляют примерно 31% от общих регистраций относительно вводимых доз. Так, в 520,2 тыс. случаев записей в системе (98,7%) не были выявлены подозрения относительно отклонений, а 6 804 случая (1,3%) из оцененной выборки содержат показатели обоснованного подозрения относительно внесения в информационную систему данных о вакцинах с истекшим сроком годности. Впоследствии, аудит отмечает, что наибольшее количество регистраций было отнесено на вакцину Астра Зенека, партию ABW0411 (3391доза) и партию CTMAV537 (1012 доз), которые поступили в страну со сроком 50 и, соответственно, 74 дня до истечения годности.

Таблица №7

Информация о регистрации доз вакцин анти-COVID-19 с истекшим сроком годности

| Название вакцин | Партия/серия | Срок годности | Количество лиц, иммунизированных истекшей вакциной |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I дозой | II дозой |  |
| Астра Зенека | CTMAV503 | 30.05.2021 | 42 | 33 | 75 |
|  | CTMAV533 | 30.06.2021 | 50 | 128 | 178 |
|  | CTMAV537 | 30.06.2021 | 220 | 792 | 1012 |
|  | ABV6096 | 30.06.2021 | 51 | 144 | 195 |
|  | ABV8877 | 30.06.2021 | 73 | 508 | 581 |
|  | 4121Z005 | 09.07.2021 | - | 12 | 12 |
|  | ABW0411 | 31.07.2021 | 305 | 3086 | 3391 |
|  | ABW1277 | 31.07.2021 | 2 | 29 | 31 |
|  | PV 46677 | 31.07.2021 | 7 | 28 | 35 |
|  | ABX6491 | 31.08.2021 | 81 | 485 | 566 |
|  | 210152 | 31.10.2021 | 16 | 29 | 45 |
| Файзер/БиоНтех - Comirnaty | ER7449 | 30.06.2021 | 267 | 17 | 284 |
|  | FA4632 | 30.09.2021 | 179 | 216 | 395 |
|  | FA7812 | 30.09.2021 | - | 4 | 4 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 6804 |

Источник: Разработано аудитом на основании данных из АИС RVC-19, представленных НАОЗ.

Вместе с тем, в период 02 марта – 12 ноября 2021 года, в аудируемых организациях была обнаружена регистрация данных в информационной системе SIA RVC-19 о 3 006 дозах вакцин с истекшим сроком годности, ситуация указана в таблице ниже.

Таблица №8

Информация о вакцинах анти-COVID-19, зарегистрированных с истекшим сроком годности

|  | Название вакцины | Астра Зенека |  |  |  |  |  |  |  | Файзер | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия/партия | CTMAV503 | ABV6096 | CTMAV533 | CTMA537 | ABV8877 | ABW1277 | ABW0411 | ABX6491 | ER7449 |  |
|  | Дата истечения | 30.05.21 | 30.06.21 | 30.06.21 | 30.06.21 | 30.06.21 | 31.07.21 | 31.07.21 | 31.08.21 | 30.06.21 |  |
| 1. | ЦЗ Ниспорень | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1020 |  | 3 | 1028 |
| 2. | ЦЗ Дондушень C |  |  |  |  |  |  | 604 |  |  | 604 |
| 3. | ЦЗ Талмаза |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  | 251 |
| 4. | ЦЗ Окница |  |  |  |  | 24 |  | 216 |  |  | 240 |
| 5. | КЭМ „Sancos” |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 173 | 182 |
| 6. | ЦЗ Криулень | 1 | 1 |  | 51 | 3 | 1 | 18 | 32 | 43 | 150 |
| 7. | ЦЗ Кахул |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 123 |  | 132 |
| 8. | ЦСВ Бэлць | 4 |  | 111 |  | 1 |  | 10 |  | 4 | 130 |
| 9. | ЦЗ Штефан Водэ | 16 |  |  | 10 |  |  | 62 |  |  | 88 |
| 10. | ЦЗ Бэчой |  |  |  |  |  |  | 69 |  | 1 | 70 |
| 11 | ТМО Чокана | 2 |  | 1 | 47 | 1 | 1 | 6 |  | 5 | 63 |
| 12. | ТМО Рышкань | 2 |  |  |  | 17 | 1 | 2 | 29 | 2 | 53 |
| 13. | ТМО Центра | 1 |  |  |  |  |  | 13 |  | 1 | 15 |
| ВСЕГО |  | 28 | 1 | 112 | 360 | 53 | 3 | 2033 | 184 | 232 | 3006 |

Источник: Разработано аудитом на основании информаций, предоставленных аудируемыми субъектами.

Аудируемые субъекты мотивировали этот факт путем допущения человеческих ошибок при введении данных в систему АТС RVC-19, однако аудиту не были представлены релевантные доказательства для корректировки допущенных ошибок, мотивации имели информативный характер, а не доказательный.

Также, в контексте подозрительных записей данных в информационную систему, аудиторская группа запросила от аудируемых организаций информацию для сопоставления достоверности регистрации из АИС RVC-19 относительно введения вакцин. Так, установлено, что данные о вакцинах, как зарегистрированных и введенных, указанные в некоторых медицинских карточках, не соответствуют данным, включенным в АИС RVC-19, а некоторые списки, составленные на бумаге, содержат ту же информацию о регистрации введения вакцин после истечения срока, аналогично АИС RVC-19. Это создало дополнительные подозрения относительно основательности достоверности данных.

Дополнительно отметим, что согласно Приказу по внедрению НПИ, к пункту по вакцинации, где вводится вакцина, вносятся данные о вакцине в Национальный электронный регистр по вакцинации или на бумажный носитель (временный), который должен содержать все поля из RNEV, а регистраторы несут ответственность за ведение Медицинского регистра и обязаны предупреждать несанкционированный доступ к нему.

В результате, ненадлежащий менеджмент и недостаточность контролей в процессе записи данных в информационную систему АИС RVC-19 обусловили риски и создали подозрения относительно использования доз с истекшим сроком годности.

    - Введение в Регистр учета вакцин против COVID-19 свыше 277 тыс. информаций о вакцинации в другие периоды, порождает подозрения относительно достоверности сертификатов, выданных учреждениями, участвующими в процессе.

Регистр учета вакцин против COVID-19 был задуман для обеспечения отдельной системы учета относительно информации о процессе вакцинации. Он содержит все данные о вакцинированных лицах (Имя, фамилия, IDNP, пол, Год рождения, Адрес, Контингент, Дата введения первой дозы, Производитель при введении первой дозы, Серия/номер партии при введении первой дозы, Дата введения второй дозы, Производитель при введении второй дозы, Серия/номер партии при введении второй дозы, Наличие сопутствующих заболеваний). Вместе с тем, нормативная база обязывает регистраторов обеспечить сбор, введение и обработку релевантной информации в регистре, а также обеспечить подлинность и достоверность данных.

Тестирования аудита свидетельствуют, что при анализе интегрированного Регистра по стране до 12 ноября 2021 года были установлены 277 687 регистраций вакцинирования с предыдущими/последующими календарными данными, чем дата фактической вакцинации. В результате, дата, автоматически генерируемая системой, варьирует от одного дня до 233 дней отклонений против даты вакцинации, введенной регистратором.

Из шести видов вводимых вакцин, пять из них даются в двух дозах. Так, аудит проанализировал отклонения, которые были введены, соблюдая интервал, рекомендованный производителями и ВОЗ. В результате, в 71 160 случаях по всей территории РМ существуют подозрения, что информация из сертификатов по вакцинации не является достоверной (смотреть таблицу ниже). В то же время, при введении информации с предыдущей датой (преимущественно 1 дозы) соблюдается интервал времени между дозами, рекомендованными производителями, а в 25 194 случаях регистрация в системе АИС RVC-19 производилась для обеих доз в тот же день.

Таблица №9

Информация относительно регистрации иммунизации с предыдущими датами

| Название вакцин | Всего количество лиц, информация по которым была введена с различной датой по сравнению с датой, указанной системой (от -/+1 дня) | Всего количество лиц, информация по которым была введена с предыдущей датой по сравнению с датой, указанной системой | Всего количество лиц, информация по которым была введена с предыдущей датой, соблюдая рекомендованный интервал между дозами |
| --- | --- | --- | --- |
| Астра Зенека | 85 835 | 84988 | 9743 |
| Файзер | 49520 | 49113 | 5753 |
| Спутник-В | 58304 | 58164 | 9932 |
| Джанссен | 40878 | 40137 | 40140 |
| Синовак | 22331 | 22178 | 2421 |
| Синофарм | 20819 | 20603 | 3171 |
| Всего | 277 687 | 275 183 | 71 160 |

Источник: Разработано аудитом на основании информации из АИС RVC-19.

Аудит отмечает, что в рамках аудируемых субъектов установлено 2 266 регистраций с отклонениями между датой, введенной вручную регистратором, и датой, автоматически генерируемой информационной системой.

Таблица №10

Информация о регистрации иммунизации с предыдущими датами в рамках аудируемых ПМСУ, что вызывает подозрения относительно достоверности данных из сертификатов по вакцинации

| № | ПМСР | Тип вакцины |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Астра Зенека | Файзер | Синофарм | Синовак | Джанссен | Спутник-В |  |
| 1. | ТМО Центра | 2 | 45 |  | 1 | 3 | - | 51 |
| 2. | ТМО Чокана | 114 | 3 | 6 | 5 | 84 | - | 212 |
| 3. | ТМО Рышкань | 57 | 39 | 24 | 8 | 297 | - | 425 |
| 4. | ЦСВ Бэлць | 82 | 51 | - | 5 | 31 | 3 | 172 |
| 5. | КЭМ „Sancos” | 14 | 4 | - | 7 | 1 | - | 26 |
| 6. | ЦЗ Бэчой | 3 | 2 | - | - | 62 | - | 67 |
| 7. | ЦЗ Криулень | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | 20 |
| 8. | ЦЗ Ниспорень | 1 | 6 | - | 1 | 206 | - | 214 |
| 9. | ЦЗ Кахул | 226 | 25 | 16 | 40 | 125 | 4 | 436 |
| 10. | ЦЗ Окница | 16 | 4 | 3 | 1 | 231 | 1 | 256 |
| 11. | ЦЗ Дондушень | 43 | 14 | 7 | - | 88 | 3 | 155 |
| 12. | ЦЗ Штефан Водэ | 25 | 11 | 1 | 3 | 200 | 1 | 241 |
| 13. | ЦЗ Талмаза | 11 | 1 | - | 4 | 50 | - | 66 |
| Всего |  | 603 | 206 | 57 | 75 | 1387 | 13 | 2341 |

Источник: Данные выбраны аудитом из АИС RVC-19.

В результате, введение в АИС RVC-19 информации о вакцинации с предыдущей датой порождает подозрения относительно достоверности данных при составлении сертификатов учреждениями, участвующими в процессе, и влияет на достоверность данных о реальном уровне иммунизации в Республике Молдова. Согласно мотивациям аудируемых учреждений, при выборе даты вакцинации были допущены ошибки при ручном вводе, позднее введение генерировано отсутствием медицинских кадров, истощением ресурсов, а также несовершенством информационной системы и др.

    - Меры по регистрации вакцин не были произведены в предусмотренных условиях.

Процедура утверждения вакцин используется для демонстрации эффективности, фармацевтического качества и безопасности вакцины, подтверждая, таким образом, то, что продукция, вводимая пациентам, является адекватного качества и демонстрирует положительное соотношение риска и пользы. В Республике Молдова механизм по разрешению вакцин обеспечивается Агентством по лекарствам и медицинскому оборудованию по запросу Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) и основывается на разрешении их Европейским агентством по лекарствам (ЕАЛ), Агентством Соединенных Штатов Америки (FDA) и другими международными агентствами или со статусом

предварительной квалификации/ сертификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с или без включения их в Государственную номенклатуру.

В настоящее время, Республика Молдова получила безвозмездно (пожертвование) около 74,8 % из имеющихся вакцин, а посредством закупок – 25,2 %, все поступившие партии получили положительное заключение. Отмечается, что для вакцин Спутник-В (Gam-COVID-Vac), Верочелл-Синовак КоронаВак и Синофарм, хотя были выданы разрешения АЛМО, эти вакцины не были утверждены ЕАЛ, а Спутник-В не признан ВОЗ.

Вместе с тем, для вакцины Спутник-В (Gam-COVID-Vac) не известны данные относительно ее эффективности, так как не идентифицированы ее эффективные клинические результаты и не имеется достаточно данных для оценки качества, эффективности и безопасности вакцины, что касается соотношения риска и пользы. ЕАЛ будет оценивать данные по мере их поступления, а пересмотр продолжится до тех пор, пока не будет предоставлено достаточных доказательств для официального запроса на получение разрешения по ввозу на рынок.

В следующей таблице представлена информация о разрешении вакцин, полученных РМ.

Таблица №11

Предоставленные разрешения по видам вакцин

| Вид вакцины | Разрешение ВОЗ | Разрешение ЕАЛ | Разрешение АЛМО |
| --- | --- | --- | --- |
| Астра Зенека | ДА | ДА | ДА |
| Комирнати Файзер | ДА | ДА | ДА |
| Джанссен (Джонсон&Джонсон) | ДА | ДА | ДА |
| Верочелл Синовак-КоронаВак | ДА | ДА | ДА |
| Синофарм | ДА | НЕТ | ДА |
| Спутник-В (Gam-COVID-Vac) | НЕТ | НЕТ | ДА |

Источник: www.who.int, www.ema.europa.eu, www.msmps.gov.md

АЛМО проинформировало, что „вакцина Gam-COVID-Vac была представлена законным представителем IBFS „CNCEM NF Gamaleya”. Вся документация относительно качества, безвредности и эффективности была оценена специалистами в данной области и обсуждена в рамках заседания комиссии по лекарствам. Дополнительно к делу, в качестве обязательной части, были представлены сертификаты по регистрации из свыше 20 стран, среди которых Венгрия, страна член ЕС, а венгерское учреждение является строгим регулятором (SRA), которое, по мнению ВОЗ, применяет строгие стандарты качества, безопасности и эффективности в процессе регулирования в области лекарственных средств и вакцин, для получения разрешения на продажу”.

Вместе с тем, аудит отмечает, что эти обстоятельства могут создать препятствия по движению по территории стран членов Европейского Союза/ США для граждан, которые вакцинировались продукцией, не разрешенной на международном уровне.

    - Действия, предпринятые органами относительно кампании по продвижению вакцинации граждан, не имели ожидаемого результата.

Компонент по коммуникации для увеличения числа людей, получающих вакцинацию, и спроса на нее является частью Национального плана по иммунизации анти-COVID-19. Вместе с тем, Стратегия по коммуникации была разработана, чтобы укрепить, убедить население в эффективности и пользе вакцинации. Стратегия по коммуникации предполагает массовую деятельность как с бенефициарами, так и со всеми гражданами, базируясь на данных научных исследований, рекомендациях ВОЗ, UNICEF, МЗ, НАОЗ, которые служат в качестве правильной информации, в том числе посредством средств массовой информации.

Несмотря на то, что кампания по вакцинации началась в марте, по этапам, всесторонняя кампания по информированию в частности для групп населения из II и III этапов была инициирована в апреле и длится до настоящего времени, ситуация изложена в приложении №9 к настоящему Отчету аудита. Так, с этой целью были использованы финансовые средства из Проекта по модернизации сектора здравоохранения в РМ, для которой было израсходовано более 805,3 тыс. леев. Тем не менее, в настоящее время в Республике Молдова отмечается низкий уровень иммунизации по сравнению с другими странами, который объясняется сопротивлением и скептицизмом населения против вакцины анти-COVID-19.

Передовые практики показывают, что европейские страны с самого начала установили четкие направления, цели и хорошо определенные планы в отношении коммуникации о ставках и актуальности процесса вакцинации анти- COVID-19, для мобилизации населения, а результаты видны на уровне иммунизации (смотреть таблицу №2).

Отсутствие безопасности, скептицизм, непоследовательность и фрагментарная коммуникация являются наиболее дестабилизирующими элементами, которые мешают нормальному проведению кампании вакцинации, а сдержанность среди населения к вакцинации является прямым следствием слабого информирования. Так, в рамках учреждений из сферы аудита, информирование населения о необходимости и важности иммунизации осуществлялось для укрепления доверия населения, однако недоверие, фальшивая информация, скептицизм населения в отношении иммунизации не обеспечивают доступность к вакцинации против COVID-19.

Вместе с тем, аудит отмечает, что в период пандемического кризиса МЗ и НАОЗ при технической поддержке Регионального бюро ВОЗ по Европе и Бюро ВОЗ из РМ провели множество раундов обучения „Поведенческие взгляды на COVID-19 в Республике Молдова”. До настоящего времени в результате проведенного обучения 57 % респондентов согласились бы на вакцинацию, а процент лиц, которые подтверждают, что, безусловно, не будут вакцинированы, значительно снизился с 37% до 23%. В этом контексте отмечается, что хотя деятельность органов в кампании по информированию ориентирована на повышение степени приемлемости вакцины среди населения, ожидаемое влияние не достигнуто. В результате, доля вакцинирования на национальном уровне составляет 27,27%.

    - Меры по осуществлению мониторинга не являются достаточными для определения иммунного ответа на вакцину анти-COVID-19.

Национальный план по иммунизации направлен на осуществление мониторинга и оценку вакцинации, в том числе путем безопасности и эффективности вакцин, а также определение их влияния на эпидемиологическую ситуацию на национальном уровне. Аспекты, связанные с пробелами НПИ, влияют на надлежащее планирование и управление процессом вакцинации анти-COVID-19, так как он не основывается на деятельности, ориентированной на измеряемых показателях продукта/ результата, с установлением срока реализации, что не обеспечивает возможную эффективную оценку достигнутых результатов в процессе вакцинации.

Анализ аудита констатирует, что осуществление мониторинга базируется лишь на статистических данных, а не ориентировано на оценку состояния здоровья гражданина относительно реакции на вакцину и формирования антител на инфекцию Covid. Также, в этой связи не были предусмотрены финансовые средства. Исследования из Румынии показывают, что вакцинация по полной схеме:

• снижает в 14 раз риск смерти в результате болезней, вызванных COVID-19;

• снижает в 12 раз риск госпитализации и поступления в отделение анестезии и интенсивной терапии;

• снижает в 10 раз риск заражения SARS-CoV-2.

Вместе с тем отмечается, что с начала кампании по вакцинации и до 30.11.2021, 15 325 вакцинированных лиц были заражены вирусом SARS-CoV-2.

Ссылаясь на отчетность и осуществление мониторинга ПЭПИ, отмечается, что с начала кампании по иммунизации против инфекции COVID-19, оцениваются побочные эффекты после иммунизации в результате введения вакцин анти-COVID-19 с отражением их в RVC-19. Согласно отчетным данным, было зарегистрировано 1 567 побочных эффектов после иммунизации (ПЭПИ) из общего количества введенных доз вакцин (1 522 883).

Таблица №12

Отражение в отчетности случаев ПЭПИ по видам вакцин

| Вид вакцин | Количество случаев ПЭПИ | Количество введенных доз |
| --- | --- | --- |
| Астра Зенека | 1177 | 581 601 |
| Спутник-В (Gam-COVID-Vac) | 288 | 360 115 |
| Джанссен (Джонсон&Джонсон) | 61 | 295 670 |
| Комирнати Файзер | 37 | 103 104 |
| Синофарм | 4 | 82 503 |
| Верочелл Синовак-КоронаВак | 0 | 205 120 |

Источник: Данные систематизированы из информационной системы АИС RVC-19.

Количество ПЭПИ, зарегистрированное в Республике Молдова, было установлено в зависимости от вида введенной вакцины. Так, было введено наибольшее число доз вакцины Астра Зенека, что объясняет большое количество отраженных в отчетности ПЭПИ. Большинство побочных эффектов после иммунизации вписываются в категории легких и средних.

В результате исследования специалистами побочных эффектов после иммунизации, из общего числа 1567 ПЭПИ, 92% зарегистрировали следующие симптомы: чувствительность к месту введения – боль и отек, усталость, слабость, утомляемость, головная боль, мышечная/ суставная боль, озноб, температура до 38,5° C или их комбинация.

Реже были зарегистрированы умеренные побочные эффекты после иммунизации – 124 случая, что составляет 8%, имея следующие симптомы: температура до 38,5° C, симптомы с аллергической реакцией (сыпь на конечностях или отек в области головы/шеи), которые длятся 3-5 дней.

Тяжелые формы, такие как анафилактический шок или смерть, связанные с вакцинацией, не были зарегистрированы. Необходимо отметить, что во всех 17 отраженных случаях смерти по стране, которые произошли в течение 30 дней, в период, который считается после вакцинации, установлено отсутствие связи между вакциной и смертью. Причины смерти были обусловлены: кардиологическими проблемами – 13 случаев, онкологическими – 2 случая, гипергликемической комой - 1 случай, черепно-мозговой травмой - 1 случай.

  - Процесс по систематизации, осуществлению мониторинга и управлению информацией по иммунизации анти-COVID-19 был разработан в чрезвычайных условиях и требует улучшения.

    - Отсутствие контролей при вводе данных в АИС SIA RVC-19 и фильтров искусственного интеллекта не обеспечивает достоверность вводимой информации.

Кампания по вакцинации анти-COVID-19 в Республике Молдова началась со 2 марта 2021 года. В этой связи потребовалась систематизация данных по иммунизации населения Республики Молдова вакцинами анти-COVID-19, в частности, путем создания в электронном формате регистра. При поддержке ВОЗ, НАОЗ и СИТКБ была разработана автоматизированная информационная система, которая содержит информацию о вакцинированных пациентах и вводимых вакцинах, программирование для вакцинации и выдачу сертификатов по вакцинации. Автоматизированная информационная система „Регистр учета вакцинации против COVID-19” (АИС RVC-19) является информационным ресурсом, зарегистрированным на праве собственности государства Постановлением Правительства, будучи во владении МЗ и принадлежа НАОЗ. Тем не менее, аудиту не были представлены документы по взятию на учет НАОЗ.

При рассмотрении и тестировании функциональности АИС RVC-19 установлено множество недостатков, которые способствуют выдаче сертификатов по вакцинации с недостоверными данными, риски и подозрения относительно возможных случаев использования вакцин с истекшим сроком, ввод доз вакцин, которые не были распределены учреждению и др. Так,

- АИС RVC-19 была разработана в отсутствие Технического задания, в результате не была установлена совокупность требований, на основании которых был создан соответствующий регистр. Вместе с тем, аудит отмечает, что он подвергается постоянным изменениям, без того, чтобы эти требования были задокументированы, а положения, связанные с процессами и процедурами контроля и мониторинга данных АИС RVC-19, отсутствуют;

- любая система учета, которая применяется, должна быть сдана в эксплуатацию ее владельцем после утверждения документации по управлению и эксплуатации данной информационной системы. Установлено, что хотя АИС RVC-19 используется с начала кампании по вакцинации (месяц март), до настоящего времени не были утверждены Положение о функционировании и Руководство пользователя/Инструкция согласно установленному порядку. Вместе с тем, НАОЗ, которое является владельцем этого регистра, разработало модель вышеуказанных документов, однако аудит отмечает, что они не являются актуальными, так как первоначальная версия АИС RVC-19 понесла множество корректировок, изменений и улучшений в ходе кампании по вакцинации. Так, была введена взаимосвязь с сертификатами тестирования COVID-19, сертификатами по восстановлению после инфекции COVID-19 и засвидетельствование международных сертификатов с национальными по вакцинации против COVID-19.

В результате, отсутствие подтверждающих документов о функциональности системы, а также отсутствие руководства пользователя не обеспечивают, чтобы процессы по регистрации, управлению и доступу были простыми, эффективными, безопасными, доступными и прозрачными – принципы, установленные нормативной базой;

- при вводе информации в Регистр о вакцинированных лицах, не установлены определенные ограничения. Так, пользователи могут выбрать предыдущую/ последующую календарную дату, чем фактический период, в котором проходила вакцинация. Это генерировало более 277 тыс. ошибочных регистраций. Необходимо отметить, что согласно нормам, ответственными за регистрацию данных о вакцинации в Национальном регистре вакцинации против COVID-19 являются руководители поставщиков услуг медицинской помощи (констатация 4.1.4);

- система не предусматривает блокирование партий вакцин с момента истечения срока годности. Эта ситуация привела к регистрации в информационной системе АИС RVC-19 доз вакцин с истекшим сроком годности, что создает подозрения относительно их использования (констатация 4.1.3);

- отсутствие взаимосвязи системы с запасами поставленных вакцин предоставляет возможность ввода некоторой информации о введенной вакцине, которой не располагало учреждение. В результате, ненадлежащий учет запасов вакцин, а также отсутствие контролей в Регистре позволяет субъектам, участвующим в регистрации вакцины, выбрать любую партию, введенную в систему, иногда допуская ошибки.

    - Процедуры по предоставлению и/или блокированию доступа к информационным ресурсам, используемым в процессе вакцинации, не регламентированы.

Доступ к АИС RVC-19 для регистрации информаций, связанных с вакцинированием, имеют регистраторы. Он должен быть обеспечен и разрешен посредством использования квалифицированной усовершенствованной электронной подписи, выданной Центром по сертификации публичных ключей органов публичного управления. Вместе с тем, руководители медицинских учреждений назначают внутренним приказом ответственных лиц за организацию процесса иммунизации анти-COVID-19, несущих ответственность за регистрацию введения вакцин. Так, установлено, что каждому пользователю из аудируемых медицинских учреждений было присвоено персональное имя (код пользователя), необходимое для засвидетельствования в информационной системе, a каждому коду пользователя соответствует пароль.

В рамках аудируемых субъектов были изданы внутренние приказы о назначении лиц, участвующих в процессе иммунизации, всего для 155 регистраторов. Вместе с тем, аудит отмечает, что были произведены регистрации в АИС в отсутствие утверждения/разрешения менеджерами медицинских учреждений. Также установлено, что 60 регистраторов никогда не использовали пароль доступа.

Таблица №13

| Информация о регистраторах для ввода данных в АИС RVC-19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название ПМСУ | Количество регистраторов, назначенных внутренними приказами | Количество регистраторов, которое не было назначено внутренними приказами | Количество регистраторов согласно данным НАОЗ | Количество лиц, которые не использовали пароль доступа |
| 1. | ТМО Центра | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2. | ТМО Чокана | 18 | 15 | 23 | 16 |
| 3. | ТМО Рышкань | 34 | 2 | 23 | 9 |
| 4. | ЦСВ Бэлць | 28 | 0 | 12 | 16 |
| 5. | КЭМ „Sancos” | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 6. | ЦЗ Бэчой | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 7. | ЦЗ Криулень | 22 | 1 | 2 | 6 |
| 8. | ЦЗ Ниспорень | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | ЦЗ Кахул | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 10. | ЦЗ Окница | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 11. | ЦЗ Дондушень | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 12. | ЦЗ Штефан Водэ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13. | ЦЗ Талмаза | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Всего |  | 155 | 20 | 101 | 60 |

Источник: Данные выбраны из системы АИС RVC-19.

В результате, разрешение некоторым регистраторам, которые не были делегированы менеджером субъекта, создает неясность в отношении разрешения доступа в информационную систему. Вместе с тем, отсутствие исчерпывающей базы регламентирования относительно доступа в АИС RVC-19 продолжает поддерживать риск несанкционированного доступа к информации, содержащейся в регистре.

Впоследствии, аудит отмечает, что согласно нормативной базе, права доступа пользователей к информационным системам персональных данных регулярно проверяются на отсутствие предоставления несанкционированных прав доступа (максимум каждые шесть месяцев) и после любого изменения статуса пользователя. Таким образом, список их необходимо актуализировать для недопущения несанкционированного доступа к данным, управляемым НАОЗ.

  - Процесс планирования потребностей в дозах вакцин не был эффективным.

Ссылаясь на процесс закупки и получения доз вакцин, отмечается, что он был произведен с целью обеспечения населения качественными вакцинами. В то же время, было установлено неэкономное их использование.

    - Планирование и актуализация потребности в дозах вакцин не основывались на реальных данных.

В Республике Молдова процесс иммунизации признан приоритетом общественного здравоохранения. Так, одновременно с эволюцией пандемической ситуации в национальном и международном плане был утвержден НПИ анти-COVID-19. Для достижения цели 70% вакцинированного населения, органы запланировали потребности в вакцинах, основанные на имеющихся статистических данных, а именно: по общему количеству населения Республики Молдова, 3 465 288 лиц и населения, утвержденного в НПИ.

В результате оценки потребностей о количестве лиц, которые должны быть вакцинированы против COVD-19, проведенной специалистами Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), согласно цели охвата вакцинированием 70% населения на национальном уровне, установлена потребность в приобретении 1 386 115 доз вакцин анти-COVID-19 путем двусторонних соглашений с производителями вакцин или посредством процедур закупок.

Таблица №14

Информация о планировании потребности в вакцинах анти-COVID-19

| Показатели | % покрытия вакцинами | Количество запланированных доз | Общая запланированная сумма, леев |
| --- | --- | --- | --- |
| COVAX (бесплатно) | 20 | 1 386 115 | - |
| COVAX (льготная цена) | 30 | 2 079 173 | 254 698 692,00 |
| Необходимо дополнительно закупить путем двусторонних соглашений с производителями вакцин или посредством процедур закупок | 20 | 1 386 115 | 245 570 125,00 |
| Всего | 70 | 4 851 403 | 497 268 818,00 |

Источник: Разработано аудитом на основании информации, представленной МЗ.

Так, анализ аудита относительно планирования потребностей в вакцинах в рамках аудируемых учреждений свидетельствует о том, что с начала кампании по вакцинации, а именно с I этапа, заявление было направлено МЗ путем разработки списков лиц, желающих вакцинироваться. Впоследствии, на II и III этапах, планирование потребности в вакцинах производится распоряжениями МЗ и НАОЗ в зависимости от доступности вакцины. Также, аудит отмечает, что при планировании потребности в вакцинах не учитывалось явление массовой миграции в последний период, а также возможность граждан вакцинироваться в других странах, в том числе имеющих двойное гражданство.

Процедуры закупки вакцин были организованы и проведены на основании принципов эффективности, а процесс их использования указывает на несоблюдение экономичности.

В Республике Молдова с начала кампании по вакцинации были организованы 2 процедуры закупок, как изложено ниже на рисунке:

Рисунок №10 Обобщенная информация о закупках вакцин анти-COVID-19

Источник: Договора закупок вакцин анти-COVID-19

- Процедура закупки, проведенная ЦЦГЗЗ 21.04.2021

ЦЦГЗЗ организовал процедуру переговоров без предварительной публикации объявления об участии №21/003 для закупки вакцины анти-COVID-19 с целью использования в рамках Национального плана по иммунизации анти-COVID-19. Посредством ее было закуплено 100000 доз вакцины КоронаВак (Vero cell Inactivated), производитель Sinovac Life Sciences Co. Ltd. (Китайская Народная Республика). Оплата была произведена авансом 100%, согласно запросу производителя.

Так, несмотря на то, что процесс закупки вакцины анти-COVID-19 был инициирован Центром по централизованным государственным закупкам в здравоохранении пять раз, лишь одна процедура закупки завершилась приобретением доз, остальные были аннулированы по причине отсутствия оферентов и, соответственно, оферт. Причиной отсутствия экономических операторов на процедурах государственных закупок приобретения вакцины анти-COVID-19 было небольшое запрашиваемое количество.

Необходимые для оплаты публичные средства были выделены из государственного бюджета, из фонда обязательного медицинского страхования и из чрезвычайного фонда. Вакцины были поставлены согласно установленным договорным условиям, а из приобретенных 100 000 доз до конца ноября были использованы 91 274 дозы, что составляет 91,3 %.

Справка: Цена закупки представляет собой коммерческую тайну и не может быть опубликована.

- Процедура закупки, проведенная ОУПВП 27.05.2021

Вторая процедура закупки была проведена Публичным учреждением „Офисом по управлению программами внешней помощи” в качестве Подразделения по внедрению компонента „Здравоохранение” Проекта „Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка для микро, малых и средних предприятий”. Так, согласно плану государственных закупок на 2021 год, было запланировано 97 700,0 тыс. леев для закупки вакцины в количестве 1 386 115 доз.

В результате проведения процедуры закупки путем прямых переговоров, без предварительной публикации объявления об участии, в июне 2021 года был подписан договор закупки с компанией производителем вакцин против COVID-19, Pfizer/BioNTech, для поставки общего количества 700 830 доз вакцин. Соответствующий лот был закуплен из средств вышеуказанного Проекта и в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы.

Справка: Цена закупки представляет собой коммерческую тайну и не может быть опубликована.

Аудит отмечает, что поставка/получение вакцины, хотя производится поэтапно, она осуществляется в отсутствие установленного графика. Данная ситуация генерирует риски о способности использования приобретенных вакцин, которые могут провоцировать истечение строка и, соответственно, их уничтожение. Вместе с тем, обе процедуры закупки проводились в отсутствие гарантий надлежащего исполнения.

В результате исполнения договора, подписанного сторонами, установлено, что 30.11.2021 исполнение его было в пропорции 57,4%. Соответственно, из 700 830 закупленных доз было поставлено 402 480 доз, а другие 298 350 доз должны быть получены.

Одновременно с получением количества вакцин, наличие запасов значительно увеличилось. В то же время, количество желающих вакцинироваться снизилось по сравнению с началом кампании. Так, чтобы не отказываться от вакцинации по причине отсутствия достаточного числа лиц, позволяющего полностью использовать вакцину из одного флакона Файзер (6 доз), органы разрешили использовать минимум одну дозу вакцины из флакона, а остальные 5 могут быть выброшены, фактор допущенной потери был 83,4%. В контексте вышеотмеченного, аудит констатирует, что введение доз закупленных вакцин осуществлялось неэкономно и не обеспечивает рациональное управление использованными финансовыми средствами. Этот факт связан с ненадлежащим планированием потребностей, которое не основывается на реальных данных и не соотнесено со степенью подготовки населения для вакцинации.

    - В рамках НАОЗ отсутствует менеджмент испорченных и/или истекших вакцин анти-COVID-19.

Согласно нормативной базе, на убытки будет отнесено количество вакцин и других иммунобиологических препаратов в объеме больше 1 флакона/ампулы, которые больше не могут использоваться по причине их повреждения, в результате потери иммуногенных способностей и/или появления опасных свойств вследствие истечения срока годности, хранения и/или перевозки в термических неблагоприятных условиях, механического повреждения, действия других факторов и установленных вредных обстоятельств.

Для отнесения на убытки вакцин создается комиссия, в состав которой входит врач эпидемиолог, ответственный за реализацию программы иммунизации в территории, бухгалтер НАОЗ/ ЦОЗ, лицо, ответственное за получение, учет и выдачу вакцин, которое документирует путем актов отнесение на убытки, где указывает меры, принятые для уничтожения неиспользованных вакцин. Так, отмечается, что в НАОЗ отсутствует менеджмент истекших вакцин, флаконы с указанием срока годности поставляются ПМСУ, которые имеют договора, заключенные с экономическими агентами поставщиками услуг по сбору, перевозке и обезвреживанию медицинских отходов. Согласно данным, представленным аудиторской группе ответственными лицами НАОЗ, в октябре 2021 года были отнесены на убытки 11 260 доз вакцин анти-COVID-19.

Вместе с тем, аудит отмечает, что согласно Циркуляру Министерства здравоохранения, с целью не отказываться от вакцинации по причине отсутствия достаточного числа лиц, позволяющего полностью использовать дозы вакцин из флаконов, было разрешено использовать минимум одну дозу вакцины из флакона. В этом контексте, соответствующее решение особенно допустимо в случаях использования вакцин, срок годности которых подходит к концу.

Ссылаясь на уничтожение неиспользованных доз из открытых флаконов установлено следующее. В результате проведения аудиторской миссии в рамках 13 первичных медицинских учреждений из различных населенных пунктов страны установлено, что были соблюдены требования по сбору отходов на месте вакцинации, а в зале вакцинации имеются картонные коробки, на которых отмечено „Биологическая опасность”.

Вместе с тем, аудит выявил, что в ПМСУ „ЦЗ Талмаза” медицинские отходы сжигаются в импровизированной яме, не имея заключенный договор с поставщиком услуг по сбору, перевозке и обезвреживанию медицинских отходов, что демонстрирует то, что уничтожение неиспользованных доз вакцин анти-Covid-19 не производилось в предусмотренных условиях. Отмечается, что ранее ЦЗ Талмаза имел заключенный договор, но он был расторгнут по причине того, что сборы за эвакуацию и уничтожение не могли быть понесены учреждением, а дополнительное выделение МПО финансовых средств не было предусмотрено.

Также установлено, что в ПМСУ „ЦЗ Кахул” был заключен договор на услуги по получению, перевозке и использованию отходов из каучука и пластмассы с одним экономическим агентом, который не имеет квалификацию вида деятельности, которая соответствовала бы требованиям по уничтожению доз неиспользованных вакцин против Covid-19, вид его деятельности заключающийся в утилизации неметаллических отходов и лома.

Аудит отмечает, что правильное управление отходами, ассоциированное с процессом вакцинации анти-COVID-19, является значимым элементом для безопасности медицинских работников, бенефициаров, общества и защиты окружающей среды.

- ОБЩИЙ ВЫВОД

Вакцина против COVID-19 представляет собой инструмент значительной важности по контролю и приостановлению пандемии, вместе с эффективным тестированием и соблюдением мер по предупреждению. Вакцинация в настоящее время является единственным шансом по смягчению и предупреждению заболевания вирусом SARS COV-2, тяжелых форм болезни и смертей, провоцируемых им. Республика Молдова прилагает усилия иммунизировать население против инфекции COVID-19, которая ставит под угрозу жизнь каждого лица. Однако, констатации аудита выявили резервы, которые требуют повышенного внимания и действий со стороны руководящих лиц и заинтересованных сторон.

Настоящая миссия внешнего публичного аудита свидетельствует о том, что органы и учреждения, участвующие в процессе, не демонстрируют в некоторых случаях соответствующую ответственность в отношении эффективной реализации целей из Национального плана по иммунизации анти-COVID-19, а также не обеспечивают в полной мере осуществление цели по достижению коллективного иммунитета. Затягивание процесса иммунизации обусловлено неясностью нормативной базы, недостаточностью контролей на всех этапах процесса иммунизации (получения, регистрации, распределения, введения и отчетности), ненадлежащим менеджментом в рамках органов, вовлеченных в процесс. Вместе с тем, процесс систематизации, осуществления мониторинга и управления информацией относительно иммунизации анти-COVID-19, хотя проводился в чрезвычайных условиях, необходимо улучшить. В то же время, процесс использования доз вакцин должен осуществляться экономным способом, с обеспечением населения вакцинами анти-COVID-19.

Таким образом, трудности, с которыми столкнулись публичные субъекты в пандемическом периоде при управлении процессом вакцинации против COVID-19, были связаны, в значительной мере с: первенством и отсутствием практик в управлении сложным процессом в кризисной ситуации, неясностью нормативной базы, фрагментарной межсекторной коммуникацией между вовлеченными сторонами, низкой ответственностью принимающего решения менеджмента, недостаточностью контролей на всех этапах процесса вакцинации, а также мерами по осуществлению мониторинга и надзора за реализацией установленных действий, несовершенством информационной системы для учета и облегчения процесса вакцинации и др.

Республика Молдова сталкивается с тревожной тенденцией снижения достижения коллективного иммунитета, а действия, предпринятые органами по кампании коммуникации для продвижения вакцинирования граждан, не имеют ожидаемого влияния. В настоящее время, с существующими пробелами Республика Молдова рискует не обеспечить целевую ставку вакцинации. С этой перспективы, вовлеченные медицинские органы и учреждения должны усилить и внести больший вклад по улучшению здоровья населения путем устранения системных проблем на всех уровнях, в том числе путем внедрения рекомендаций, направленных аудиторской миссией.

- РЕКОМЕНДАЦИИ

Министерству здравоохранения:

- усилить контрольную деятельность с целью соблюдения требований Приказа №93 от 05.02.2021 „О внедрении Национального плана по иммунизации анти-COVID-19” (4.1.-4.3.);

Министерству здравоохранения совместно с Национальным агентством общественного здоровья:

- разработать и обеспечить четкие процедуры и надежные механизмы по учету запасов вакцин анти-COVID-19, в том числе для тех, у которых истекает срок годности, а также фактора потерь (4.1.1., 4.1.2.);

- разработать и утвердить в установленном порядке документацию по управлению и эксплуатации информационной системы АИС RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

Национальному агентству общественного здоровья:

- усилить внутреннюю контрольную деятельность на центральном и территориальном уровне по распределению вакцин и обеспечить полноту заполнения сопровождающих документов (4.1.1.);

- обеспечить совершенствование функциональности АИС RVC-19 в отношении процедур по регламентированию, безопасности, вводу и исправлению информации (4.2.1., 4.2.2.);

- разработать письменные инструкции касательно использования АИС RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

- разработать и применять письменные процедуры по назначению ролей в системе при использовании АИС RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

ПМСУ: ЦЗ Кахул, ЦЗ Штефан Водэ, ЦЗ Криулень, ЦЗ Дондушень, ЦЗ Окница, ЦЗ Талмаза:

- обеспечить учет доз вакцин в количественном и стоимостном выражении, с исчислением фактора потерь (4.1.1.);

ПМСУ: ТМО Чокана, ТМО Центра, ТМО Рышкань, ЦСВ Бэлць, ЦЗ Кахул, ЦЗ Штефан Водэ, ЦЗ Ниспорень, ЦЗ Дондушень, ЦЗ Окница, ЦЗ Талмаза, ЦЗ Бэчой:

- усилить контрольную деятельность для исключения рисков относительно введения вакцин и ввода ошибочных данных в систему (4.1.1.).

Подписи аудиторов:

Аудиторская группа:

Руководитель аудиторской группы,

старший публичный аудитор 					Кристина Бырка

Главный публичный аудитор					Анастасия Данилкова

Старший публичный аудитор					Елена Мирчу

Публичный аудитор							Алена Маноле

Ответственный за обеспечение и контроль качества аудита:

Начальник Управления аудита I

в рамках Главного управления аудита II				Ирина Рогачев

Ответственный за организацию и мониторинг аудита:

Начальник Главного управления аудита II 				София Чувалски

# Приложение № 1

Институциональная база, связанная с процессом вакцинации

| Органы | Деятельность |
| --- | --- |
| Правительство НЧКОЗ | Координирование деятельности, мобилизация и выделение финансовых средств. |
| Министерство здравоохранения | Операционный процесс утверждения деятельности по координации, информированию и коммуникации. |
| Министерство финансов | Выделение финансовых средств для закупки вакцин и необходимого снаряжения. |
| Национальное агентство общественного здоровья | Обеспечение планирования, импорта, организации и распределения вакцины. Надзор за процессом иммунизации и его безопасности. |
| Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию | Обеспечение процесса разрешения вакцины. Выдача разрешения на импорт. Деятельность по фармацевтическому надзору. |
| Таможенная служба | Обеспечение таможенного оформления вакцин. |
| Центр по централизованным государственным закупкам в здравоохранении | Обеспечение процесса закупки медицинских приборов и оборудования, необходимых для процесса иммунизации. |
| Национальная компания медицинского страхования | Обеспечение ритмичного финансирования МСУ с целью приобретения необходимого оборудования для сессий по иммунизации; защитного снаряжения. Выделение дополнительных ресурсов для приобретения вакцин или оборудования в пределах имеющихся средств фондов обязательного медицинского страхования. |
| Медико-санитарные учреждения | Выбор, информирование и набор целевых групп населения для вакцинации, организация сессий по иммунизации. Отчетность данных о проведенной иммунизации и побочных явлениях. |
| Международные партнеры (ГАВИ, ВОЗ, UNICEF) | Обеспечение технической и методологической поддержки. |
| Международные доноры (Всемирный банк, ЕС и др.) | Финансовая поддержка. |

# Приложение №2

Источники критериев аудита

| Законодательные акты | Положения |
| --- | --- |
| Конституция РМ от 29.07.1994. Конституционные распоряжения о правах и свободах человека. | Гарантировано право на охрану здоровья. Является бесплатным минимум медицинского страхования, предоставляемый государством. |
| Закон о фармацевтической деятельности №1496 от 1993 | Регламентирует импорт вакцин. |
| Закон об охране здоровья №411-XIII от 28.03.1995 | Регламентирует права, обязанности и полномочия всех участвующих в области общественного здоровья (ЦПО, ПМСУ, НКМС, пациенты). |
| Закон о гуманитарной помощи №1491 от 28.11.2002 | Регламентирует процедуры получения гуманитарной помощи, пожертвований посредством межведомственной структуры, ответственной за гуманитарную помощь. |
| Закон о правах и ответственности пациента №263-XVI от 27.10.2005 | Регламентирует укрепление основополагающих прав человека в системе услуг здравоохранения, обеспечения соблюдения достоинства и порядочности пациента и повышение роли участия лиц в принятии решений в области здравоохранения. |
| Закон о государственном надзоре за общественным здоровьем №10 от 03.02.2009 | Регламентирует деятельность по надзору и оценке здоровья населения; инициировании, разработке, мониторингу и реализации политик и программ в общественном здоровье; другую деятельность, релевантную области. |
| Национальный план по иммунизации анти-COVID-19 | Регламентирует менеджмент цепочки по закупке и введению вакцин анти-Covid-19, контроль за инфекцией Covid-19, а также управление отходами, получаемыми в результате вакцинации. |
| ПП №218 от 1997 о Соглашении по кооперированию между Правительством Республики Молдова и Фондом Объединенных Наций для детей (UNICEF) | Регламентирует процедуры закупки вакцин путем применения механизма UNICEF. |
| ## ПП №594 от 14.05.2002, Положение о порядке создания фондов обязательного медицинского страхования и управления ими | Регламентирует расходы, связанные с закупкой вакцины, которые будут покрыты за счет фонда профилактических мероприятий ФОМС. |
| ПП №63 от 2010, Санитарный регламент об условиях гигиены для медико-санитарных учреждений | Регламентирует деятельность по иммунизации с соблюдением практик по предупреждению и контролю за инфекциями. |
| #### ПП №862 от 18.12.2015, Положение об управлении чрезвычайными фондами Правительства | Регламентирует расходы, связанные с закупкой вакцины, которые будут покрыты за счет чрезвычайного фонда Правительства. |
| ПП №1113 от 2016 „Об утверждении Национальной программы иммунизации на 2016-2020 годы” | Демонстрирует способность страны организовать процесс иммунизации и освоить количество вакцин, которые получила страна. |
| ПП №696 от 2018, Санитарные правила обращения с отходами медицинской деятельности | Регламентирует правильное управление отходами, полученными от медицинской деятельности после вакцинации, которые классифицированы как инфекционные. |
| Постановление Правительства №586 от 24.07.2017 „Об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра” | Устанавливает порядок сбора (актуализации) и анализа данных о событиях, имеющих место в системе здравоохранения, и преобразования их в информацию, используемую в процессе принятия решений по профилактике заболеваний, лечении и реабилитации пациентов, эффективном управлении ресурсами из публичных и частных медико-санитарных учреждений. |
| Приказ МЗТСЗ №64 от 02.02.2021 „Об утверждении Стратегии по коммуникации Национальной кампании вакцинации против COVID-19”. | Предусматривает план по внедрению деятельности по коммуникации и информированию относительно вакцинации анти-Covid-19. |
| Приказ МЗТСЗ №174 от 05.03.2021 „О мерах по обеспечению доступа пациентов с COVID-19 к госпитальной медицинской помощи” | Регламентирует на национальном уровне меры по раннему обнаружению и инициированию надзора и лечения пациентов с COVID-19 с целью снижения случаев обострения и повышения доступа пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии к госпитальной медицинской помощи. |
| Приказ МЗТСЗ №559 от 2017 | Регламентирует полномочия НАОЗ для запроса разрешения на импорт отдельно для каждой партии вакцины. |
| Распоряжение МЗТСЗ №542-d от 15.07.2021 „О подтверждении Сертификатов по вакцинации” | Регламентирует для публичных медико-санитарных учреждений из населенных пунктов, граничащих с административной границей, по запросу лиц, вакцинированных в медико-санитарных учреждениях из восточных районов Республики Молдова, подтверждение Сертификатов по вакцинации, генерируемых Электронным регистром по вакцинации. |

# Приложение №3

Область применения и методология аудита

В соответствии с Программой аудиторской деятельности на 2021 год и на основании ст.31 и ст.32 Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова №260 от 07.12.2017, Счетная палата инициировала аудит эффективности, основная цель аудита была „Компетентные органы предприняли достаточные меры с целью обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?”

Аудируемая область содержала анализ, оценку деятельности и мер, принятых руководящими лицами для достижения предложенных целей, сквозь призму положений разработанных политик и директив из данной области, а также рассмотрение проблем из области процесса вакцинации.

В период аудиторской миссии, при осуществлении соответствующей деятельности аудиторская миссия руководствовалась Рамками профессиональной документации INTOSAI:

1.	ISSAI 100 „Основополагающие принципы для аудита публичного сектора”;

2.	ISSAI 300 „Основополагающие принципы аудита эффективности”;

3.	ISSAI 3000-3899 „Стандарты аудита эффективности”;

4.	GUID 3910 „Основные концепции по аудиту эффективности”, GUID 3920 „Процесс аудита эффективности ”.

Вместе с тем, аудиторская группа консультировалась и руководствовалась Пособием по аудиту эффективности, а также национальными законодательными и нормативными актами, связанными с аудируемой областью, а также актами других стран и др.

Аудиторская миссия включала реализованную деятельность и меры, принятые публичными органами для внедрения Национального плана по иммунизации анти-COVID-19: Министерством здравоохранения, Национальным агентством общественного здоровья, Центрами общественного здоровья, Центром по централизованным государственным закупкам в здравоохранении, Офисом по управлению программами внешней помощи и медико-санитарными учреждениями, для обеспечения процесса снижения заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, путем обеспечения и своевременного введения безопасных и эффективных вакцин анти-COVID-19 населению Республики Молдова, а также выделения проблем, которые должны быть устранены.

Для реализации установленных целей, методология аудита включала основные процедуры аудита, а именно:

      - интервью – были интервьюированы ответственные лица выбранных для аудирования субъектов, будучи сформулированным ряд вопросов относительно исполнения задач с целью выявления проблем из области;

- анализ документов – были проанализированы законодательные и нормативные акты, их последовательность и полнота;

- рассмотрение документов – были проверены существующие инструменты в данной области для выявления их применимости и эффективности;

4.	прямые наблюдения – были организованы визиты в территорию для накопления ряда доказательств от территориальных структур, при необходимости, с соблюдением санитарных норм.

Вместе с тем, были организованы выходы на место для осмотра общего процесса по организации вакцинирования населения.

Для получения ряда релевантных и разумных доказательств, поддерживающих выводы и достоверность констатаций, изложенных в Отчете аудита, аудиторская группа использовала множество процедур аудита, собрала, обобщила, проанализировала и интерпретировала все виды аудиторских доказательств, физических, устных, документированных и аналитических, а именно: рассмотрение документов и отчетов, анализ Национальной программы по иммунизации к аудированию, наблюдения и др.

Техники и процедуры аудита, использованные для реализации аудиторской миссии, заключались в рассмотрении: (i) Национальной программы по иммунизации; (ii) договоров о государственных закупках по приобретению вакцины анти-COVID-19; (iii) отчетов о деятельности учреждений из области; (iv) эффективных ключевых контролей для осуществления своевременной вакцинации и безопасных условиях для граждан; (v) писем, обращений, протоколов касательно коммуникации между органами; (vi) информационных справок к проектам постановлений Правительства; (vii) соглашений, договоров о финансировании и др.

Сквозь призму выявленных рисков, аудиторская группа оценила выборку информации относительно регистрации введения вакцины примерно в объеме 31% (527 тыс.) из общего количества 1,6 млн. записей.

Процедуры, использованные аудитором для анализа записей относительно зарегистрированных доз вакцин после даты истечения срока

Используя язык SQL, из АИС были генерированы все регистрации о дозах вакцин, зарегистрированных после даты истечения срока. Результаты оценки послужили основанием для констатаций аудита. Так, по 520,2 тыс. записей в системе (98,7%) не были выявлены подозрения в части отклонений, а 6 804 случая (1,3%) из оцененной выборки содержат показатели разумных подозрений относительно записи в информационную систему данных по введению вакцин с истекшим сроком годности.

Процедуры, использованные аудитором для анализа ввода данных о вакцинации в другие периоды

Из АИС RVC-19, используя язык SQL, были генерированы все регистрации о вакцинации, которое имело место в другие периоды, чем было указано. Результаты оценки послужили основанием для констатаций аудита. Так, в случае по 277 тыс. записей были зарегистрированы отклонения. Вместе с тем, аудит проанализировал отклонения, которые были введены относительно соблюдения интервала, рекомендованного производителями и ВОЗ. В результате, в случае по 71 160 записей были созданы подозрения относительно достоверности сертификатов по вакцинации.

Для получения достаточных и адекватных доказательств с целью предоставления базы при формулировании выводов в рамках настоящей аудиторской миссии, сбор их производился в Министерстве здравоохранения, Национальном агентстве общественного здоровья, Центре по централизованным государственным закупкам в здравоохранении, Офисе по управлению программами внешней помощи и в 13 публичных медико-санитарных учреждениях с 89 подразделениями.

Аудиторская группа оценила риски процесса иммунизации и сквозь призму профессионального скептицизма, определенного сферой аудита. Также, из общей информации, зарегистрированной относительно вакцинации, было оценено свыше 31%, по которой была осуществлена деятельность по анализу и сопоставлению данных из различных источников.

При выборе медицинских учреждений учитывался уровень концентрации числа вакцинированных лиц, а именно: муниципии Кишинэу, Бэлць и Кахул, а также географическое распределение по всем зонам республики - север, юг и центр..

# Приложение №4

Покрытие вакцинированием в территории Республики Молдова

| № п/п | Район/муниципий | Удельный вес лиц, полностью вакцинированных против COVID-19 | Удельный вес лиц, вакцинированных лишь первой дозой против COVID-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУН. КИШИНЭУ | 40% | 43% |
| 2 | МУН. БЭЛЦЬ | 27% | 29% |
| 3 | Р-Н АНЕНИЙ НОЙ | 21% | 22% |
| 4 | Р-Н БАСАРАБЯСКА | 25% | 26% |
| 5 | Р-Н БРИЧЕНЬ | 23% | 24% |
| 6 | Р-Н КАХУЛ | 23% | 24% |
| 7 | Р-Н КАНТЕМИР | 21% | 22% |
| 8 | Р-Н КЭЛЭРАШ | 27% | 28% |
| 9 | Р-Н КЭУШЕНЬ | 21% | 22% |
| 10 | Р-Н ЧИМИШЛИЯ | 26% | 27% |
| 11 | Р-Н КРИУЛЕНЬ | 23% | 24% |
| 12 | Р-Н ДОНДУШЕНЬ | 25% | 26% |
| 13 | Р-Н ДРОКИЯ | 21% | 22% |
| 14 | Р-Н ДУБЭСАРЬ | 28% | 29% |
| 15 | Р-Н ЕДИНЕЦ | 25% | 26% |
| 16 | Р-Н ФЭЛЕШТЬ | 20% | 21% |
| 17 | Р-Н ФЛОРЕШТЬ | 25% | 26% |
| 18 | Р-Н ГЛОДЕНЬ | 20% | 22% |
| 19 | Р-Н ХЫНЧЕШТЬ | 25% | 26% |
| 20 | Р-Н ЯЛОВЕНЬ | 25% | 26% |
| 21 | Р-Н ЛЕОВА | 19% | 19% |
| 22 | Р-Н НИСПОРЕНЬ | 20% | 21% |
| 23 | Р-Н ОКНИЦА | 25% | 26% |
| 24 | Р-Н ОРХЕЙ | 27% | 28% |
| 25 | Р-Н РЕЗИНА | 22% | 23% |
| 26 | Р-Н РЫШКАНЬ | 24% | 25% |
| 27 | Р-Н СЫНДЖЕРЕЙ | 18% | 19% |
| 28 | Р-Н СОРОКА | 30% | 31% |
| 29 | Р-Н СТРЭШЕНЬ | 24% | 25% |
| 30 | Р-Н ШОЛДЭНЕШТЬ | 23% | 24% |
| 31 | Р-Н ШТЕФАН ВОДЭ | 22% | 23% |
| 32 | Р-Н ТАРАКЛИЯ | 20% | 21% |
| 33 | Р-Н ТЕЛЕНЕШТЬ | 21% | 22% |
| 34 | Р-Н УНГЕНЬ | 22% | 23% |
| 35 | АТО ГАГАУЗИЯ | 17% | 17% |
| 36 | ПРИДНЕСТРОВЬЕ | 30% | 32% |
| ВСЕГО |  | 24% | 25% |

# Приложение №5

Количество вакцинированных лиц, распределенных по категориям по состоянию на 30.11.2021

| П п/п | Учреждения | Всего вакцинировано |
| --- | --- | --- |
| 1 | Другие контингенты | 847319 |
| 2 | Работники из области образования | 44031 |
| 3 | Госпитальная медицинская помощь | 19767 |
| 4 | Первичная медицинская помощь | 15640 |
| 5 | МВД | 8757 |
| 6 | Персонал в рамках социальных услуг | 7605 |
| 7 | Министерство обороны | 4158 |
| 8 | Скорая догоспитальная медицинская помощь | 3765 |
| 9 | Отделения COVID-19 | 3563 |
| 10 | Местные публичные органы | 3355 |
| 11 | Другие министерства | 3169 |
| 12 | Студенты/Врачи резиденты/учащиеся с медицинским профилем | 3040 |
| 13 | Бенефициары | 2905 |
| 14 | Аптеки | 2672 |
| 15 | Стоматологические услуги | 2396 |
| 16 | Другие медицинские категории (АЛМО, НКМС и др.) | 2122 |
| 17 | Агентства | 1805 |
| 18 | Персонал из центров размещения медико-социального/ социального профиля | 1711 |
| 19 | Услуги диагностики и лабораторий | 1681 |
| 20 | Анестезия и интенсивная терапия | 1091 |
| 21 | НАОЗ | 980 |
| 22 | Пенитенциарные учреждения | 980 |
| 23 | Посольства | 524 |
| 24 | Персонал бальнеосанаторных/ реабилитационных / оздоровительных учреждений | 377 |
| 25 | Правительство | 243 |
| 26 | Услуги диализа, переливания крови и трансплантации | 223 |
| 27 | Парламент | 150 |
| 28 | Персонал, оказывающий уход на дому | 88 |
| 29 | Коммунитарные социальные ассистенты | 43 |
| 30 | Президентура | 38 |
| 31 | Профсоюзные организации | 12 |

# Приложение №6

Доля вакцинированного населения, распределенная по районам/ муниципиям, по состоянию на 30.11.2021

| № п/п | Район/муниципий | Всего вакцинированные лица | Абсолютная доля (%) | Доля 18+ (%) | Охват по возрасту, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 - 11 | 12 - 17 | 18 - 59 | 60 + |
| 1 | Кишинэу | 284089 | 34.1 | 40.1 | 0 | 3.3 | 37.1 | 52.5 |
| 2 | Бэлць | 29436 | 19.4 | 23.2 | 0 | 0.8 | 21.4 | 29.2 |
| 3 | Бендер | 24287 | 26.7 | 32.1 | 0 | 1.1 | 25.8 | 47.7 |
| 4 | Анений Ной | 17298 | 20.8 | 25.9 | 0 | 0.7 | 21.2 | 42.1 |
| 5 | Басарабяска | 5955 | 21.3 | 25.7 | 0 | 1.7 | 21.3 | 41.2 |
| 6 | Бричень | 16708 | 23.4 | 28.3 | 0 | 2.7 | 27.5 | 30.5 |
| 7 | Кахул | 24986 | 20.1 | 24.9 | 0 | 1.5 | 21.5 | 37.8 |
| 8 | Кантемир | 11455 | 18.7 | 23.8 | 0 | 0.8 | 19.7 | 40.5 |
| 9 | Кэлэраш | 18068 | 23.6 | 29.4 | 0 | 1.9 | 26 | 41 |
| 10 | Кэушень | 17881 | 20 | 25.1 | 0 | 0.7 | 21.3 | 38 |
| 11 | Чимишлия | 13573 | 23.2 | 28.1 | 0 | 1.1 | 22.2 | 48.5 |
| 12 | Криулень | 17053 | 23.2 | 29.9 | 0 | 0.5 | 25.2 | 48.4 |
| 13 | Дондушень | 9717 | 23.3 | 28.3 | 0 | 0.8 | 27.3 | 30.9 |
| 14 | Дрокия | 16172 | 18.9 | 23.1 | 0 | 1 | 22.4 | 24.9 |
| 15 | Дубэсарь | 8598 | 24.6 | 30.6 | 0 | 0.3 | 26.4 | 44.9 |
| 16 | Единец | 18851 | 23.8 | 29.1 | 0 | 1.8 | 27 | 34.4 |
| 17 | Фэлешть | 16559 | 18.3 | 23.3 | 0 | 0.6 | 21.8 | 27.9 |
| 18 | Флорешть | 19764 | 23.1 | 28.7 | 0 | 0.9 | 24.7 | 40.4 |
| 19 | Глодень | 11192 | 19.1 | 23.8 | 0 | 0.9 | 21.3 | 30.9 |
| 20 | Хынчешть | 27546 | 23.2 | 29 | 0 | 2.7 | 26.4 | 38.7 |
| 21 | Яловень | 24086 | 23.7 | 30 | 0 | 1.3 | 25.3 | 50.6 |
| 22 | Леова | 8660 | 16.7 | 21 | 0 | 0.8 | 16 | 39.8 |
| 23 | Ниспорень | 11158 | 17.2 | 21.8 | 0 | 0.3 | 17.3 | 38.9 |
| 24 | Окница | 12402 | 23.4 | 27.7 | 0 | 2.8 | 26.4 | 31.3 |
| 25 | Орхей | 28783 | 23.2 | 29.1 | 0 | 1.2 | 24.6 | 45.3 |
| 26 | Резина | 9626 | 19.3 | 24.2 | 0 | 1.3 | 20.3 | 37.5 |
| 27 | Рышкань | 14641 | 22 | 27.1 | 0 | 0.6 | 23.5 | 36.4 |
| 28 | Сынджерей | 15379 | 16.8 | 21.5 | 0 | 0.5 | 18.6 | 31.2 |
| 29 | Сорока | 24556 | 24.7 | 30 | 0 | 1.1 | 27 | 39.7 |
| 30 | Стрэшень | 21035 | 22.9 | 29.1 | 0 | 0.6 | 23.9 | 48.5 |
| 31 | Шолдэнешть | 8844 | 21.6 | 27.8 | 0 | 0.7 | 24.2 | 39.7 |
| 32 | Штефан Водэ | 14183 | 20.4 | 26 | 0 | 0.9 | 22.5 | 37.8 |
| 33 | Тараклия | 7891 | 18.3 | 22.3 | 0 | 0.8 | 20.1 | 29.5 |
| 34 | Теленешть | 13667 | 19.3 | 24.5 | 0 | 0.9 | 19.6 | 42.2 |
| 35 | Унгень | 23467 | 20.1 | 25.7 | 0 | 1 | 22.1 | 39.8 |
| 36 | АТО Гагаузия | 23431 | 14.5 | 18.2 | 0 | 0.6 | 16.6 | 23.7 |
| 37 | Приднестровье | 112116 | 23.7 | 29 | 0 | 0.6 | 24.7 | 39.9 |
| Всего |  | 983113 | 23.9 | 29.4 | 0 | 1.4 | 26.1 | 40.4 |

# Приложение №7

Информация о количестве введенных доз по видам вакцин до 30.11.2021

| № п/п | Вакцина | 1 доза | 2 доза | Бустерная доза | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астра Зенека | 296 201 | 284 076 | 1 192 | 581 469 |
| 2 | Gam-COVID-VAC (Спутник-В) | 103 214 | 101 796 | 0 | 205 010 |
| 3 | ДЖАНССЕН | 295 349 | 0 | 84 | 295 433 |
| 4 | Файзер /БиоНтех - Комирнати | 189 552 | 168 600 | 1 589 | 359 741 |
| 5 | Синофарм | 42 945 | 39 323 | 0 | 82 268 |
| 6 | Синовак | 54 177 | 48 501 | 2 | 102 680 |
| Всего |  | 981 438 | 642 296 | 2 867 | 1 626 601 |

# Приложение №8

Информация о получении вакцины Файзер в результате процедуры закупки

| Дата договора | 09.06.2021 |
| --- | --- |
| Поставщик | PFIZER EXPORT B.V. |
| Объект договора | Покупка вакцин |
| Количество доз | 700.830 |

| № | № и дата счета | Дата оплаты | № и дата приказа | К-во доз | Дата получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PI no. 31588487 dd 06.07.2021 for advance payment | 16.07.2021 | №18782 от 16.07.2021 |  |  |
| 2 | PI no. 9894141380 dd 28.07.2021 | 24.09.2021 | №18829 от 24.09.2021 | 30.420 | 29.07.2021 |
| 3 | PI no. 31592777 dd 26.07.2021 | 24.09.2021 |  | 7.020 | 06.08.2021 |
| 4 | PI no. 31595883 dd 10.08.2021 | 24.09.2021 |  | 5.850 | 13.08.2021 |
| 5 | PI no. 31595882 dd 10.08.2021 | 24.09.2021 |  | 5.850 | 19.08.2021 |
| 6 | PI no. 31593944 dd 30.07.2021 | 27.09.2021 | №18871 от 27.09.2021 | 5.850 | 26.08.2021 |
| 7 | PI no. 31599077 dd 24.08.2021 | 27.09.2021 |  | 53.820 | 09.09.2021 |
| 8 | PI no. 31600580 dd 30.08.2021 | 27.09.2021 |  | 32.760 | 16.09.2021 |
| 9 | PI no. 31601677 dd 03.09.2021 | 22.10.2021 | №18907 от 22.10.2021 | 32.760 | 24.09.2021 |
| 10 | PI no. 31604269 dd 16.09.2021 | 22.10.2021 | №18912 от 22.10.2021 | 26.910 | 30.09.2021 |
| 12 | PI no. 31605193 dd 21.09.2021 | 22.10.2021 | №18907 от 22.10.2021 | 42.120 | 07.10.2021 |
| 13 | PI no. 31607086 dd 29.09.2021 |  |  | 42.120 |  |
| Всего: |  |  |  | 285.480 |  |
| % |  |  |  | 40,73 |  |
| Дозы, которые должны быть получены: |  |  |  | 415.350 |  |
| % |  |  |  | 59,27 |  |
| Оставшийся остаток по договору: |  |  |  | 415.350 |  |

Информация о получении вакцины Верочел в результате процедуры закупки

| Дата договора | 21.04.2021 |
| --- | --- |
| Поставщик | Синовак Life Sciences Co., Ltd |
| Объект договора | Покупка вакцин |
| Количество доз | 100 000 |
| Количество полученных доз | 91 274 |

# Приложение №9

Данные о Национальной кампании по коммуникации по вакцинированию против  COVID-19

| Деятельность | Месяц/Статус |
| --- | --- |
| II этап вакцинации (работники из образования, социальной сферы, силовых структур, центров размещения, 60+) |  |
| Было разработано видение о втором этапе вакцинации | Апрель |
| Публичная информация посредством передач, интервью и конференций в прессе о втором этапе вакцинации | Апрель |
| Перевод и адаптация 3 видео роликов: Как действуют вакцины? Что такое коллективный иммунитет? Поймем вакцины! | Апрель |
| Видео ролик с учительницей Софией Дворничук, которая призывает коллег из образования к вакцинации | Апрель |
| Видео ролик с Василием Булат, пенсионером, который призывает коллег вакцинироваться, чтобы охраняться от вируса | Апрель |
| Видео ролик с маэстро Николаем Ботгросом, который вакцинировался против COVID-19 и обращается с призывом к населению вакцинироваться | Апрель |
| Видео ролик с Марианной Георгицэ, педагогом | Апрель |
| Организация марафонов по вакцинации вместе с работниками силовых структур из Национальной Армии, МВД | Апрель |
| Были организованы онлайн заседания с местными публичными органами относительно коммуникации и информирования населения на местном уровне о важности вакцинации | Апрель - Май |
| Было проведено второе обучение с журналистами |  |
| III этап вакцинации: Основное население |  |
| Конференция с прессой и визуально с запуском III этапа вакцинации основного населения | Май |
| Был разработан и выпущен пояснительный видеоурок о программировании онлайн на вакцинацию | Май |
| Была разработана и запущена платформа по регистрации онлайн на вакцинацию | Май |
| Был разработан и распределен онлайн и на ТВ видео ролик по продвижению вакцинирования среди основного населения | Май |
| Был разработан и распределен на радио постах видео ролик РУМ/РУС по продвижению вакцинирования | Май |
| Был разработан и распределен ряд просмотров по представлению вакцин: Астра Зенека, Спутник-В, Файзер, Синовак, Синофарм | Май – Июнь |
| Инфографика и наглядные материалы с полезной информацией для населения, куда идти для иммунизации | Май - Июль |
| Был разработан плакат для основного населения РУМ/РУС с информационным сообщением по вакцинации против COVID-19. Напечатан и распределен по всей стране. | Май - Июнь |
| Было разработано Пособие для центральных и местных публичных органов. Напечатано и распределено по всей стране | Июнь |
| Было разработано Пособие для основного населения с вопросами и ответами о вакцинации. 450.000 экземпляров распределено населению на национальном уровне. | Июнь - Июль |
| Были разработаны постеры РУМ/РУС с сообщениями о важности вакцинации и распределении Митрополии Молдовы для размещения в святых местах (2000 экземпляров). | Июнь |
| Была размещена полезная информация, даны интервью о вакцинации и вакцинах в региональных газетах | Июнь - Июль |
| Была запущена кампания по развенчанию мифов о вакцинации путем размещения визуальной информации онлайн и в прессе. Были разработаны 14 сообщений. | Июнь – Август |
| Были разработаны и предоставлены 4 видео ролика со специалистами, а именно: с Алексеем Чебан, Людмилой Бырка, Линой Гудима, Нелли Ревенко по борьбе с мифами о вакцинации | Июль - Август |
| Были разработаны и распределены онлайн и по постам новостей 30 сообщений для общественности, с ответами на наиболее частые вопросы о вакцинации | Май - Август |
| Ролик: Марианна Апостол: и я вакцинирован против COVID-19 | Май |
| Видео ролик: Артист Михай Чобану, сообщение о поддержке и продвижению вакцины | Июнь |
| Видео ролик: Сообщение о поддержке вакцины со стороны священников. Священники вакцинируются! | Июль |
| Видео ролик: Валентина, будущая мама вакцинировалась против COVID-19 | Июль |
| Были организованы обучения общению о вакцинации против COVID-19 для МПО, семейных врачей, представителей ЦОЗ, ЦЗ | Июль |
| Были организованы и проведены 7 живых лекций со специалистами в общественном здоровье, эпидемиологии и вакцинации о наиболее важных аспектах, связанных с пандемией, процессами вакцинации, информировано население о пользе вакцинации. Ответы на вопросы людей. Приглашены: Анжела, Параскив, Нели Ревенко, Ольга Керпецки, Алексей Чебан, Штефан Герогицэ и др. | Июнь - Август |
| Видео ролик с маэстро Еуженом Дога, сообщение о поощрении населения вакцинироваться | Июнь |
| Видео ролик, Александра Греку, актриса, о важности вакцинации для возврата к нормальной жизни | Июнь |
| Видео ролик с Нели Ревенко „Вакцинация против COVID-19 в период беременности и лактации” | Июль |
| Разработаны и распределены онлайн 25 визуальных сообщений по продвижению вакцинирования со стороны медицинских работников, образовательной системы, священников, публичных людей, которые вакцинировались, почему важно вакцинироваться? | Май - Август |
| Были организованы и проведены марафоны по вакцинации. Разработаны и отпечатаны баннеры по продвижению марафонов во: Дворце Республики, в г. Сорока, Старом Орхее, Винодельне Пуркарь | Июль - Август |
| Аудио ролик для Радио по продвижению марафонов во Дворце Республики и стимулированию населения пройти вакцинацию | Июль |
| Кампания по продвижению вакцинации реализована совместно с ANTRIM. Разработано 20 сообщений по продвижению событий по информированию населения о вакцинации в рамках туристических пансионатов. Напечатано 7000 информационных листовок с сообщением о вакцинации: „Путешествуйте в безопасности” | Июль - Август |
| Кампания по продвижению вакцинации, проведенная совместно с Молдавской федерацией футбола. Напечатано 6000 информационных листовок с сообщением о вакцинации | Июль - Август |
| Кампания по продвижению вакцинации, проведенная совместно с кинотеатрами и театрами из Молдовы. Напечатано 2000 листовок с наклейками для продвижения вакцинации внутри театрально-концертных учреждений | Июнь – Июль |
| Кампания по продвижению вакцинации, проведенная совместно с IGSU. Напечатано 2000 листовок для продвижения вакцинации в палатках, установленных в городе | Май - Июль |
| Проведение кампании по продвижению вакцинации в день выборов. Разработаны и распределены информационные листовки с сообщением о продвижении вакцинации и разоблачению мифов, видео ролик и аудио ролик с призывом населения после выборов идти вакцинироваться | Июль |
| Видео ролик: Как можно получить сертификат о вакцинации | Июль |
| Видео ролик „Футболист Ион Жардан передает сообщение коллегам, молодежи идти вакцинироваться, что является единственным шансом вернуться к нормальной жизни” | Август |
| Видео ролик со священником Павлом Боршевским по продвижению вакцинации среди прихожан и основного населения | Август |
| Организованы действия по продвижению вакцинации среди влиятельных людей в инстаграме и социальных сетях. В результате, 6 логгеров, а именно: Емилиан Крецу, Лилия Лозан, Алина Андриуца, Зебра Шоу, Дойна Даниелян продвигали вакцинацию | Июнь - Август |
| Была запущена кампания по продвижению вакцинации в сельской среде „Вакцинация в твоем селе. Жизнь вернется к нормальной”. Координация проведения кампании по информированию. Запуск на ТВ и Радио двух видео и аудио роликов с сообщением для пожилых и молодежи. | Август – до настоящего времени |
| Видео ролик по продвижению вакцинации. Елена Стемповская, председатель Ассоциации медсестер из Республики Молдова | Июль |
| Видео ролик: Бесплодие и вакцинация. Специалисты Родика Комендант, Алексей Чебан | Июль |
| Кампания по коммуникации и информированию, проведенная в партнерстве с Обществом Красного Креста из Молдовы. Обучение волонтеров | Май - до настоящего времени |
| Кампания по информированию и вакцинации, проведенная в партнерстве с Ассоциацией резидентов ГУМФ | Май - до настоящего времени |
| Разработка видео ролика с сообщением со стороны лиц, которые вакцинированы | Реализовано |
| Разработка видео ролика из интенсивной терапии. Врач говорит о том, сколько невакцинированных пациентов помещены в интенсивную терапию с тяжелыми формами заболевания и обращается с сообщением по продвижению вакцинации | Реализовано |
| Разработка видео ролика по продвижению вакцинации среди работников из области образования. Был выбран лицей, охватывающий 90% вакцинированных работников, которые говорят, как были мотивированы и поощрены педагоги вакцинироваться и обращаются с сообщением по продвижению вакцинации | Реализовано |
| Разработка анимированного видео ролика с сообщением, что „COVID-19 не исчез”. Он является опасным со своими новыми вариантами | Реализовано |
| Видео ролик „COVID-19 не исчез”. Он является опасным со своими новыми вариантами | Реализовано |
| Продолжение кампании по коммуникации на сельском уровне „Вакцинируйтесь, чтобы жизнь вернулась к нормальной” | Осуществляется |
| Разработка информации для плакатных счетов на национальном уровне „COVID-19 не исчез ”. Он является опасным со своими новыми вариантами | Реализовано |
| Проведение кампании по коммуникации совместно с МВД. Запущенный аудио ролик посредством аудио систем полицейских машин | Реализовано |
| Разработка 10 видео роликов (интервью) с 10 лицами, которые потеряли близких (мужа, маму, сына, дедушку, приятеля и др.) | Реализовано |
| Видео ролик по продвижению вакцинации, реализованный с писателем Лилианом Филипом | Реализовано |
| Видео ролик по продвижению вакцинации, реализованный в рамках одной частной компании, которая вакцинировала работников в пропорции 80 или 90%. | Реализовано |
| Разработка видео ролика по уведомлению населения о вакцинации в сотрудничестве со студией Сергея Продана | Осуществляется |
| Разработка информационного плаката для лиц, въезжающих в страну через Пункты перехода государственной границы, наземные и воздушные. Разработка наглядных материалов: защитных масок, сопровождающих сообщения, автомобильные освежители воздуха и др. | Реализовано |
| Кампания по продвижению вакцинации с сообщением „Будь примером” для системы образования, обороны, социальной сферы | Осуществляется |
| Проведение 5 исследований об опровержении 5 мифов о вакцинации в сотрудничестве с ZDG | Осуществляется |
| Кампания по продвижению вакцинации среди молодежи, информирование их в рамках университетов, с привлечением Ассоциации резидентов из медицины | Осуществляется |
| Реализация видео ролика об ингредиентах вакцины | Осуществляется |
| Реализация визуальных вопросов-ответов о вакцинации с известным врачом эпидемиологом | Реализовано |
| Реализация карикатур, посредством которых будут развеяны мифы о вакцинации | Осуществляется |
| Просмотры международной информации и данных о Дельте и новых вариантах вируса | Реализовано |
| Разработка и печать плакатов для школ по соблюдению защитных мер учащимися. | Осуществляется |

Источник: данные представлены Министерством здравоохранения.

Ст.36 Конституции Республики Молдова, принятой 29.07.1994.

Ст.1 (2) Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем №10 от 03.02.2009.

Постановление НЧКОЗ №41 от 13.01.2021 „Об утверждении Национального плана по иммунизации анти-COVID-19”.

https://romania.europalibera.org/a/cum-a-lansat-israelul-cel-mai-rapid-proces-de-vaccinare-covid-din-lume-/31028387.html

. https://vaccinare-covid.gov.ro/vaccinarea-sars-cov-2/top-10-informatii-sigure/

https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/abordari_legislative_privind_imunizarea_din_intreaga_regiune_europeana_sabin_romana.pdf?fbclid=IwAR2YgPUZMotgH4BJXA8VN0KWIvPiKpKXFOrB4FdBjiRo9ZL1tv86lYZFATg

П.13 Национального плана по иммунизации анти-COVID-19.

Протокол б/н от 23.08.2021 заседания Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации.

Протокол б/н от 03.03.2021 заседания Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации.

Циркуляр по email от 17.11.2021 о вакцинации анти-COVID-19.

Расчеты произведены согласно информации о пожертвованиях вакцин на конец сентября 2021 года.

Закон о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова №1491 от 28.11.2002; Постановление Правительства №663 от 03.06.2003 „Об утверждении Положения о порядке получения, хранения, распределения и учета гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова”.

П.20 Постановления Правительства №663 от 03.06.2003 „Об утверждении Положения о порядке получения, хранения, распределения и учета гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова”.

П.21 Постановления Правительства №663 от 03.06.2003 „Об утверждении Положения о порядке получения, хранения, распределения и учета гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова”.

Ст.21 (3) Закона о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова №1491 от 28.11.2002.

Расчеты оценены аудитом.

Постановление Правительства №586 от 24.07.2017 об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра.

Приложение №10 из Приказа №93 о внедрении Национального плана по иммунизации.

Постановление Правительства №586 от 24.07.2017 об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра.

П.3 из Национального плана по иммунизации анти-COVID-19, утвержденного Постановлением НЧКОЗ №41 от 13.01.2021.

Имеющаяся информация на дату 30.11.2021.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

https://ogyei.gov.hu/orosz_vakcina___minden_gyartasi_tetelt_kulon_ellenoriz_majd_a_hatosag___20210127

Приказ МЗТСЗ №64 от 02.02.2021 „Об утверждении Стратегии по коммуникации Национальной кампании вакцинации против COVID-19”.

www.vaccinare.gov.md; www.ourworldindata.org

Опрос персонала, вовлеченного в процесс вакцинации.

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/57-dintre-respondenti-ar-accepta-sa-se-vaccineze-impotriva-covid-19-arata-rezultatele-studiului-5-despre-viziunile-comportamentale-privind-covid-19-in-republica-moldova/

https://vaccinare.gov.md/storage/weekly-reports/November2021/Ief2mh7INhJaE4SDNiSK.pdf

Через 14 дней с даты проведения вакцинации.

Данные обобщены по состоянию на 30 октября 2021 года.

П.1 из Постановления Правительства №55 от 29.04.2021 „О создании Автоматизированной информационной системы ,,Регистр учета вакцинации против COVID-19” (АИС RVC-19) и внесении изменений в некоторые постановления Правительства”.

П.31 из Постановления Правительства №586 от 24.07.2017 ,,Об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра”.

Постановление Правительства №55 от 29.04.2021 „О создании Автоматизированной информационной системы „Регистр учета вакцинации против COVID-19” (АИС RVC-19) и внесении изменений в некоторые постановления Правительства”.

П.6 из Постановления Правительства №586 от 24.07.2017 „Об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра”.

П.6 из Постановления Правительства №586 от 24-07-2017 об утверждении Положения о порядке ведения Медицинского регистра.

П.1 (6) Приказа МЗТСЗ №93 от 05.02.2021 о внедрении Национального плана по иммунизации анти-COVID-19.

П.48 из Постановления Правительства №1123 от 14.12.2010 „Об утверждении требований к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных”.

## П.8 из Постановления Правительства №1113 от 06.10.2016 „Об утверждении Национальной программы иммунизации на 2016-2020 годы”.

Постановление НЧКОЗ №41 от 13.01.2021 „Об утверждении Национального плана по иммунизации анти-COVID-19”.

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479

Национальный план по иммунизации анти-COVID-19.

П.6 Приказа МЗТСЗ №93 от 05.02.2021 „О внедрении Национального плана по иммунизации анти-COVID-19”.

Распоряжение №5 от 21.04.2021 Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова; Постановление Правительства №599 от 12.08.2020 „Об утверждении Положения об осуществлении государственных закупок посредством процедуры переговоров”; Обращение Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты №04/1166 от 03.03.2021.

Ст. I d) Закона №25 от 12.03.2021 о внесении изменений в Закон №69/2020 об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья.

www.vaccinare.gov.md

Циркуляр, направленный ПМСУ относительно вакцинации анти-COVID-19.

Положение о безвредном уничтожении просроченных, поддельных, некачественных лекарственных средств или без документов о происхождении (сопроводительных)”, утвержденное Приказом министра здравоохранения и социальной защиты №9 от 06.01.2006; Положение об отнесении на убытки вакцин и других иммунобиологических препаратов, утвержденное Приказом министра здравоохранения „О совершенствовании системы выдачи, учета и хранения вакцин и других иммунобиологических препаратов” №286 от 27.11.1997.

Циркуляр Министерства здравоохранения по email от 17.11.2021 относительно вакцинации анти-COVID-19.